## 主数据
序号 | 模块 | 类型（开发,修改） | 开始时间 | 结束时间 | 需求责任人 | 开发责任人 | 备注 | 进度
1 | 物料批量查询 | 修改 | 20220214 | 20220214 | 李彩云 | 李康帅 | 用户拥有工厂权限范围大时维护不方便，增加用户工厂表的超级权限，并根据超级权限，设置物料批量查询界面的用户数据 | 100%
2 | 产品口味分类查询 | 开发 | 20220216 | 20220217 | 黄孝建 | 蔡唯律 |  | 100%

## 销售
序号 | 模块 | 文档 | 类型（开发,修改） | 开始时间 | 结束时间 | 需求责任人 | 开发责任人 | 备注 | 进度 | 系统 | 模块 | 类型 | 原系统
1 | 报损单门户数据审核 |  | 开发 | 2022-02-15 | 2022-02-19 | 陈天悦 | 傅晓 |  | 100% | 销售系统 | 售后管理
2 | 报损登记 |  | 开发 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 陈天悦 | 傅晓 |  | 60% | 销售系统 | 售后管理
3 | 广告付款管理 |  | 开发 | 2022-02-15 | 2022-02-19 | 斯锡锋 | 尹权 |  | 100% | 销售系统 | 广告
| 媒体档案查询 |  | 开发 | 2022-02-15 | 2022-02-19 | 斯锡锋 | 尹权 |  | 100% | 销售系统 | 广告 | 报表
| 广告预计划查询 |  | 开发 | 2022-02-15 | 2022-02-19 | 斯锡锋 | 尹权 |  | 100% | 销售系统 | 广告 | 报表
4 | 广告零星付款 |  | 开发 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 斯锡锋 | 尹权 |  | 100% | 销售系统 | 广告
5 | 大小类对应表查询 |  | 开发 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 费世燕 | 张宇飞 |  | 100% | 销售门户 | 差旅费
6 | 额度控制方法查询 |  | 开发 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 费世燕 | 何家栋 |  | 100% | 销售门户 | 差旅费
7 | 大类小类维护 | 有 | 开发 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 费世燕 | 夏圆豪 | 1 | 100% | 销售系统 | 差旅费
8 | 发票采集类别定义 | 有 | 开发 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 费世燕 | 夏圆豪 | 0.5 | 100% | 销售系统 | 差旅费
9 | 人员类别归集维护表 | 有 | 开发 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 费世燕 | 李康帅 | 0.5 | 100% | 销售系统 | 差旅费
10 | 额度控制方法维护 | 有 | 开发 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 费世燕 | 李康帅 | 1 | 100% | 销售系统 | 差旅费
11 | 市场挂靠单位维护 | 有 | 开发 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 费世燕 | 夏圆豪 | 0.5 | 100% | 销售系统 | 差旅费
12 | 市场不能报小类维护 |  | 开发 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 费世燕 | 傅晓 | 1 | 100% | 销售系统 | 差旅费
13 | 车辆信息维护 | 有 | 开发 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 费世燕 | 夏圆豪 | 1 | 100% | 销售系统 | 差旅费
14 | 差旅费权限维护 | 有 | 开发 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 费世燕 | 蔡唯律 | 0.5 | 100% | 销售系统 | 差旅费
15 | 各省差旅费额度计提维护表 | 有 | 开发 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 费世燕 | 李康帅 | 1 | 30% | 销售系统 | 差旅费
16 | 经营费额度提取 |  | 开发 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 费世燕 | 傅晓 | 2 | 100% | 销售系统 | 差旅费
17 | 年额度审批窗口 |  | 开发 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 费世燕 | 傅晓 | 2 | 100% | 销售系统 | 差旅费
18 | 财务审核确认 |  | 开发 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 费世燕 | 尹权 | 3 | 100% | 销售系统 | 差旅费
19 | 财务二次确认 |  | 开发 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 费世燕 | 尹权 | 3 | 100% | 销售系统 | 差旅费
20 | 小类专票税点维护表 | 有 | 开发 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 费世燕 | 夏圆豪 | 0.5 | 100% | 销售系统 | 差旅费
21 | 报销状态查询 | 有 | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 李康帅 | 0.5 | 100% | 销售系统 | 差旅费
22 | 额度使用情况查询 |  | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 夏圆豪 | 0.5 | 100% | 销售系统 | 差旅费
23 | 差旅费打款确认 |  | 开发 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 费世燕 | 费世燕 | 3 |  | 销售系统 | 差旅费
24 | 差旅造册或系统外打款查询表 |  | 开发 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 费世燕 | 陈天悦 | 1.5 | 100% | 销售系统 | 差旅费
25 | 审核情况查询 | 有 | 开发 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 费世燕 | 蔡唯律 | 1 |  | 销售系统 | 差旅费
26 | 审核情况查询（内务） | 有 | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 蔡唯律 | 0.5 | 90% | 销售系统 | 差旅费
27 | 标准维护表 | 有 | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 李康帅 | 1 |  | 销售系统 | 差旅费
28 | 差旅费房租合同维护 |  | 开发 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 费世燕 | 陈天悦 | 1 | 100% | 销售系统 | 差旅费
29 | 标准类额度生成及确认 |  | 开发 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 费世燕 | 斯锡锋 | 2 | 60% | 销售系统 | 差旅费
30 | 盖章资料登记窗口 |  | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 傅晓 | 1.5 | 80% | 销售系统 | 差旅费
31 | 各省差旅计提系数维护表 |  | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 傅晓 | 1 |  | 销售系统 | 差旅费
32 | 业务员差旅费凭证汇总传输 |  | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 尹权 | 2 | 50% | 销售系统 | 差旅费
33 | 业务员卡号录入 |  | 开发 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 费世燕 | 张宇飞 | 1 | 100% | 销售门户 | 差旅费
34 | 业务员打款数据查询 |  | 开发 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 费世燕 | 张宇飞 | 1 | 100% | 销售门户 | 差旅费
35 | 已报销费用查询 |  | 开发 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 费世燕 | 张宇飞 | 1 | 100% | 销售门户 | 差旅费
36 | 额度使用情况查询 |  | 开发 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 费世燕 | 张宇飞 | 1 | 100% | 销售门户 | 差旅费
37 | 报销额度申请 |  | 开发 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 费世燕 | 张宇飞 | 2 | 50% | 销售门户 | 差旅费
38 | 额度申请明细查询 |  | 开发 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 费世燕 | 张宇飞 | 1 |  | 销售门户 | 差旅费
39 | 市场总额使用汇总表 | 有 | 开发 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 费世燕 | 何家栋 | 1 |  | 销售门户 | 差旅费
40 | 报销录入及申报 |  | 开发 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 费世燕 | 何家栋 | 5 | 100% | 销售门户 | 差旅费
41 | 报销单内务助理初审 |  | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 何家栋 | 2 | 100% | 销售门户 | 差旅费
42 | 住宿单位及住宿费用维护表（新） |  | 开发 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 费世燕 | 何家栋 | 1 |  | 销售门户 | 差旅费
43 | 市场总额使用汇总表 |  | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 夏圆豪 | 1 |  | 销售系统 | 差旅费
44 | 市场额度使用情况查询 | 有 | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 夏圆豪 | 0.5 |  | 销售系统 | 差旅费
45 | 汽车使用情况报表 | 有 | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 夏圆豪 | 1 | 100% | 销售系统 | 差旅费
46 | 业务员出差申请查询 |  | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 夏圆豪 | 1 |  | 销售系统 | 差旅费
47 | 住宿费审批核查报表 | 有 | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 夏圆豪 | 0.5 | 100% | 销售系统 | 差旅费
48 | 住宿单位及住宿费用维护查询表 | 文档空白 | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 蔡唯律 | 0.5 |  | 销售系统 | 差旅费
49 | 住宿单位及费用维护查询表（新） | 有 | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 傅晓 | 1 |  | 销售系统 | 差旅费
50 | 销售人员住宿信息维护及查询 |  | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 尹权 | 1.5 |  | 销售系统 | 差旅费
51 | 报销状态查询 |  | 开发 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 费世燕 | 张宇飞 | 1 |  | 销售门户 | 差旅费
52 | 住宿单位及住宿费用维护表 |  | 开发 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 费世燕 | 何家栋 | 1 | 5% | 销售门户 | 差旅费
53 | 报损统计 |  | 开发 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 陈天悦 | 张凯 | 1 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
54 | 报损单打印 |  | 开发 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 陈天悦 | 傅晓 | 1.5 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
55 | 报损单查询 |  | 开发 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 陈天悦 | 傅晓 | 1 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
56 | 报损单售后处理 |  | 开发 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 陈天悦 | 张凯 | 2 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
57 | 报损单监管核实 |  | 开发 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 陈天悦 | 尹权 | 1.5 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
58 | 报损单内勤处理 |  | 开发 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 陈天悦 | 傅晓 | 1 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
59 | 报损销售公司审核 |  | 开发 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 陈天悦 | 尹权 | 1.5 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
60 | 报损上传销毁照片 |  | 开发 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 陈天悦 | 张凯 | 1 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
61 | 报损单无效信息查询 |  | 开发 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 陈天悦 | 傅晓 | 1 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
62 | 报损信息批量导入 |  | 开发 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 陈天悦 | 傅晓 | 1.5 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
63 | 投诉种类维护 |  | 开发 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 陈天悦 | 张凯 | 1.5 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
64 | 来电信息挂靠维护 |  | 开发 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 陈天悦 | 尹权 | 1 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
65 | 业务员考核 |  | 开发 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 陈天悦 | 张凯 | 1.5 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
66 | 部门、市场邮箱维护 |  | 开发 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 陈天悦 | 张凯 | 1.5 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
67 | 调查表附件查询导出 |  | 开发 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 陈天悦 | 尹权 | 1.5 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
68 | 上月发货产品质量评价表 |  | 开发 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 陈天悦 | 傅晓 | 1.5 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
69 | 需反馈的其他质量问题 |  | 开发 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 陈天悦 | 尹权 | 1.5 |  | 销售系统 | 售后管理 | 报表
70 | 报损质监部审核 |  | 开发 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 胡春燕 | 李康帅 | 2 |  | 质检系统 |  | 维护 | 销售系统
71 | 售后投诉分厂生产线维护 |  | 开发 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 胡春燕 | 夏圆豪 | 1 |  | 质检系统 |  | 维护 | 销售系统
72 | 质监部投诉生产线信息维护 |  | 开发 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 胡春燕 | 夏圆豪 | 1 |  | 质检系统 |  | 维护 | 销售系统
73 | 大类投诉目标率维护表 |  | 开发 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 胡春燕 | 蔡唯律 | 1 |  | 质检系统 |  | 报表 | 销售系统
74 | 质监部产品大类考核结果表 |  | 开发 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 胡春燕 | 蔡唯律 | 1 |  | 质检系统 |  | 报表 | 销售系统
75 | 按生产线计算用户投诉率 |  | 开发 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 胡春燕 | 李康帅 | 1 |  | 质检系统 |  | 报表 | 销售系统
76 | 产品报损率 |  | 开发 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 胡春燕 | 李康帅 | 1 |  | 质检系统 |  | 报表 | 销售系统
77 | 质监片区产地分厂维护 |  | 开发 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 胡春燕 | 李康帅 | 1 |  | 质检系统 |  | 维护 | 销售系统
78 | 质检处理查询 |  | 开发 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 胡春燕 | 夏圆豪 | 1.5 |  | 质检系统 |  | 报表 | 销售网站
79 | 片区主管处理分厂流程 |  | 开发 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 胡春燕 | 夏圆豪 | 2 |  | 质检系统 |  | 维护 | 销售网站
80 | 用户投诉明细表 |  | 开发 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 胡春燕 | 蔡唯律 | 1 |  | 质检系统 |  | 报表 | 销售网站
81 | 用户投诉汇总表 |  | 开发 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 胡春燕 | 蔡唯律 | 1 |  | 质检系统 |  | 报表 | 销售网站
82 | 按生产线计算用户投诉率 |  | 开发 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 胡春燕 | 李康帅 | 1 |  | 质检系统 |  | 报表 | 销售网站
83 | 用户投诉明细表（宏胜） |  | 开发 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 胡春燕 | 蔡唯律 | 1 |  | 质检系统 |  | 报表 | 销售网站
84 | 用户投诉汇总表（宏胜） |  | 开发 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 胡春燕 | 蔡唯律 | 1 |  | 质检系统 |  | 报表 | 销售网站
85 | 按生产线计算用户投诉率（宏胜） |  | 开发 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 胡春燕 | 李康帅 | 1.5 |  | 质检系统 |  | 报表 | 销售网站
86 | 质检部处理，结束分厂流程（宏胜） |  | 开发 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 胡春燕 | 夏圆豪 | 2 |  | 质检系统 |  | 维护 | 销售网站
87 | 分厂质检科长 – 责任分厂处理 |  | 开发 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 胡春燕 | 蔡唯律 | 1.5 |  | 质检系统 |  | 维护 | 销售网站
88 | 质检部处理，结束分厂流程 |  | 开发 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 胡春燕 | 夏圆豪 | 2 |  | 质检系统 |  | 维护 | 销售网站
89 | 质检科长对应责任分厂维护 |  | 开发 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 胡春燕 | 蔡唯律 | 1.5 |  | 质检系统 |  | 维护 | 销售网站
90 | 投诉单所属产品类批量更新 |  | 开发 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 胡春燕 | 李康帅 | 1.5 |  | 质检系统 |  | 维护 | 销售网站
| 第三方发票认证接口 |  | 开发 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 费世燕 | 尹权 | 1 | 100% | 销售系统 | 差旅费

## 生产
序号 | 模块 | 类型（开发,修改） | 开始时间 | 结束时间 | 需求责任人 | 开发责任人 | 备注 | 进度
1 | mes实体化视图更新定时任务 | 开发 | 20220214 | 20220214 | 黄孝建 | 夏圆豪 | mes测试库、试运行有实体化视图，需要一个更新的定时任务，正式库相关视图是普通视图，不需要配该定时任务。 | 100%
2 | mes分公司奖励扣罚清单录入 | 修改 | 20220214 | 20220214 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 1. 在保存时、导入时加上奖罚金额正负值的处理。2. 改员工下拉获取，连接条件、参数。包括下拉获取和导入校验部分。 | 100%
3 | mes分公司月产量确认 | 修改 | 20220214 | 20220215 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 修改产量逻辑：本月=上月最后一天中班+本月除去最后一天中班 | 100%
4 | mes分公司查询报表-已排未发 | 修改 | 20220215 | 20220215 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 改sql连接形式，返回值字段类型。 | 100%
5 | 废品销售记录接口 | 开发 | 20220216 | 20220217 | 黄孝建 | 夏圆豪 | mes_waste_sale表更新、无效接口开发，供仓库调用。 | 100%
6 | mes废品销售情况录入、审核 | 修改 | 20220217 | 20220218 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 1. 添加过磅人等字段，改导入、保存、dw。2. 改导入、废品下拉中废品价格获取逻辑。3. dw限制事件类型只能为奖励、扣罚。 | 100%
7 | 蛋白日生产任务消耗查询 | 开发 | 20220214 | 20220214 | 黄孝建 | 李康帅 | 含有蛋白的生产订单的消耗查询界面 | 100%
8 | 成本测算 | 修改 | 20220215 | 20220215 | 黄孝建 | 李康帅 | 整个企管办考核的底表提取函数，涉及面比较多，根据分厂比对数据持续优化（此次解决蛋白含量、0消耗数据问题） | 100%
9 | 模具产能利用率情况表 | 开发 | 20220218 | 20220222 | 黄孝建 | 李康帅 | 模具产能的汇总表，涉及5个sheet的提取 | 100%
11 | 历史产量维护表 | 开发 | 20220218 | 20220221 | 黄孝建 | 蔡唯律 |  | 100%
12 | 模具产量维护表 | 开发 | 20220222 | 20220223 | 黄孝建 | 蔡唯律 |  | 100%
13 | 分公司任务单未达产原因录入 | 开发 | 20220224 | 20220224 | 黄孝建 | 蔡唯律 |  | 100%
| 生产对接EBR接口文档编写 |  | 20220224 | 20220224 | 李康帅 | 李康帅 |  | 100%
| 模具、生产订单原辅材料节超汇总表、本岗位交接班反馈问题 | 修改 | 20220223 | 20220224 | 黄孝建 | 李康帅 |  | 100%

## 仓库
序号 | 模块 | 类型（开发,修改） | 开始时间 | 结束时间 | 需求责任人 | 开发责任人 | 备注 | 进度
1 | 质检后入库 | 开发 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 李彩云 | 张凯 | 质检后入库界面增加废品上报功能 | 100%
2 | 大桶水表结构设计 | 开发 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 李彩云 | 张凯 | 表结构设计
3 | 大桶水出入库类型维护 | 开发 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 李彩云 | 张凯 | 单表维护
4 | 大桶水工厂物料维护 | 开发 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 李彩云 | 张凯 | 单表维护
5 | 大桶水入库申请 | 开发 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 李彩云 | 张凯 | 较复杂

## 质量
序号 | 模块 | 类型（开发,修改） | 开始时间 | 结束时间 | 需求责任人 | 开发责任人 | 备注 | 进度
1 | 风险监测--产品类别对应关系维护 | 开发 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 胡春燕 | 蔡唯律 |  | 完成
2 | 风险监测--风险监测批量录入（原辅、包材、成品） | 开发 | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 胡春燕 | 李康帅 |  | 开发中
3 | 风险监测--批量信息修改log跟踪记录 | 开发 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 胡春燕 | 夏圆豪 |  | 完成

## 人事
序号 | 模块 | 类型（开发,修改） | 开始时间 | 结束时间 | 需求责任人 | 开发责任人 | 备注 | 进度
1 | 职位职级异动审核 | 修改 | 20220215 | 20220215 | 胡春燕 | 胡春燕 |  | 完成
2 | 人员法人变更维护 | 开发 | 20220216 | 20220216 | 胡春燕 | 胡春燕 |  | 完成
3 | 考勤综合统计报表 | 修改 | 20220217 | 20220217 | 胡春燕 | 胡春燕 |  | 完成
4 | 分公司薪资凭证推送顺捷接口 | 修改 | 20220222 | 20220225 | 胡春燕 | 李康帅 |  | 测试中
5 | 分公司薪资模拟凭证生成函数 | 修改 | 20220222 | 20220225 | 胡春燕 | 胡春燕 |  | 测试中
6 | 分公司薪资发放数据生成函数 | 修改 | 20220222 | 20220225 | 胡春燕 | 胡春燕 |  | 测试中