## 主数据
总体完成进度：100%
序号 | 界面UI | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 已调整 | 字典表主表 | 基础数据 | 陈婷 | 黄孝建 | 陈婷
2 | 已调整 | 字典表细表 | 基础数据 | 陈婷 | 黄孝建 | 陈婷
3 |  | 国家 | 基础数据 | 陈婷 |  | 陈婷 |  |  | 归入字典表
4 | 已调整 | 省-市-区 | 基础数据 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
5 | 已调整 | 省-市-区-街道 | 基础数据 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
6 | 已调整 | 单位 | 基础数据 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
7 | 已调整 | 货币 | 基础数据 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
8 | 已调整 | 税码 | 基础数据 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
9 |  | 语言 | 基础数据 | 陈婷 |  | 陈婷 |  |  | 归入字典表
10 |  | 货运车站类型 | 基础数据 | 陈婷 |  | 陈婷 |  |  | 归入字典表
11 | 已调整 | 货运车站 | 基础数据 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
12 | 已调整 | 单位转化 | 基础数据 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 |  |  | 确认是否需要补充查询条件？
13 |  | 集团 | 组织架构 | 陈婷 |  | 陈婷 |  |  | 归入字典表
14 | 已调整 | 生产片区 | 组织架构 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
15 | 已调整 | 生产基地 | 组织架构 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
16 | 已调整 | 生产基地-片区 | 组织架构 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
17 | 已调整 | 产地 | 组织架构 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 |  |  | 表结构调整，增加状态 查询条件需补充
18 | 已调整 | 工厂-产地 | 组织架构 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 |  |  | 表结构调整，增加状态 查询条件需补充
19 | 已调整 | 公司代码 | 组织架构 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
20 | 已调整 | 公司-基地 | 组织架构 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
21 |  | 分销渠道 | 组织架构 | 陈婷 |  | 陈婷 |  |  | 归入字典表
22 | 已调整 | 销售范围 | 组织架构 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 |  |  | 表结构调整，增加状态 查询条件需补充
23 |  | 产品组 | 组织架构 | 陈婷 |  | 陈婷 |  |  | 归入字典表
24 | 已调整 | 销售范围-产品组 | 组织架构 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 |  |  | 表结构调整，增加状态 查询条件需补充
25 | 已调整 | 销售市场 | 组织架构 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 |  |  | 需要增加修改日志查看 查询条件需补充
26 | 已调整 | 销售范围-销售市场 | 组织架构 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 |  |  | 查询条件需补充
27 | 已调整 | 销售区域 | 组织架构 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 |  |  | 查询条件需补充
28 | 已调整 | 销售市场和销售区域关系 | 组织架构 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 |  |  | 查询条件需补充
29 | 已调整 | 采购组织 | 组织架构 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 |  |  | 查询条件需补充 采购组织类型描述需要带出
30 | 已调整 | 工厂-采购组织 | 组织架构 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 |  |  | 查询条件需补充
31 | 已调整 | 采购组 | 组织架构 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
32 | 已调整 | 工厂 | 组织架构 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷
33 | 已调整 | 工厂-公司 | 组织架构 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 |  |  | 查询条件需补充 要带出状态字段
34 | 已调整 | 工厂-生产基地 | 组织架构 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 |  |  | 查询条件需补充
35 | 已调整 | 运输区域 | 组织架构 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
36 | 已调整 | 装运点 | 组织架构 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
37 | 已调整 | 装运点和工厂的关系 | 组织架构 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
38 | 已调整 | 装运点分配 | 组织架构 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
39 | 已调整 | 库存地点 | 组织架构 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷 |  |  | 有弹窗
40 | 已调整 | 工厂生产线 | 组织架构 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷 |  |  | 查询条件增加工厂代码、产线类型
41 |  | 工作中心类型 | 组织架构 | 陈婷 |  | 陈婷 |  |  | 归入字典表
42 | 已调整 | 工作中心 | 组织架构 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
43 |  | 供应商类型（账户组） | 供应商-字典表 | 张夏沁 |  | 张夏沁 |  |  | 归入字典表
44 |  | 供应商行业地位 | 供应商-字典表 | 张夏沁 |  | 张夏沁 |  |  | 归入字典表
45 |  | 统驭科目 | 供应商-字典表 | 张夏沁 |  | 张夏沁 |  |  | 归入字典表
46 |  | 自动付款方式 | 供应商-字典表 | 张夏沁 |  | 张夏沁 |  |  | 归入字典表
47 |  | 付款条件 | 供应商-字典表 | 张夏沁 |  | 张夏沁 |  |  | 归入字典表
48 |  | 现金管理组 | 供应商-字典表 | 张夏沁 |  | 张夏沁 |  |  | 归入字典表
49 |  | 国际贸易条款 | 供应商-字典表 | 张夏沁 |  | 张夏沁 |  |  | 归入字典表
50 |  | 价格方案组 | 供应商-字典表 | 张夏沁 |  | 张夏沁 |  |  | 归入字典表
51 |  | 供应商业务范围 | 供应商-字典表 | 张夏沁 |  | 张夏沁 |  |  | 归入字典表
52 | 已调整 | 供应商默认值维护（GRID) | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁
53 | 已调整 | 银行创建/修改（GRID) | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 蔡唯律 | 张夏沁
54 | 已调整 | 供应商号码段配置（GRID) | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁
55 | 已调整 | 用户账户组权限配置（GRID) | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 蔡唯律 | 张夏沁 |  |  | 查询条件待补充
56 | 已调整 | 用户公司权限配置（GRID) | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 蔡唯律 | 张夏沁 |  |  | 查询条件待补充
57 | 已调整 | 公司代码创建/修改申请（FORM） | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁
58 | 已调整 | 公司代码创建/修改审核（FORM） | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁
59 | 已调整 | 公司代码创建/修改（FORM） | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁
60 | 已调整 | 供应商创建/修改申请（FORM） | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁
61 | 修改弹出窗待调整 | 供应商创建/修改审核（FORM） | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁
62 | 已调整 | 供应商创建/修改（FORM） | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁
63 | 已调整 | 供应商扩建 到公司/到采购组织（FORM） | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁
64 | 已调整 | 供应商主数据查询 | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁
65 | 已调整 | 供应商基础信息批量导入 | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁
66 | 已调整 | 供应商公司视图批量导入 | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 蔡唯律 | 张夏沁
67 | 已调整 | 供应商采购组织视图批量导入 | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 蔡唯律 | 张夏沁
68 | 已调整 | 供应商批量删除 | 供应商-功能界面 | 张夏沁 | 蔡唯律 | 张夏沁
69 |  | 销售范围类型 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
70 |  | 客户帐户组 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
71 |  | 企业性质 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
72 |  | 行业 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
73 |  | 催款程序 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
74 |  | 帐户分配组 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
75 |  | 定价过程 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
76 |  | 结算方式 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
77 |  | 客户税分类 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
78 |  | 资金检查组 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
79 |  | 经销范围 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
80 |  | 装运条件 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
81 |  | 客户等级 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
82 |  | 伙伴功能 | 客户-字典表 | 柴佳丽 |  | 柴佳丽 |  |  | 归入字典表
83 | 已调整 | 客户编码范围（GRID) | 客户-功能界面 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷
84 | 已调整 | 客户帐户组必输项维护（FORM） | 客户-功能界面 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷
85 | 已调整 | 账户组默认值维护（GRID) | 客户-功能界面 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷 |  |  | 没有查询条件？？
86 | 已调整 | 用户客户账户组权限配置（GRID) | 客户-功能界面 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷 |  |  | 没有查询条件？？
87 | 已调整 | 客户主数据新增申请（FORM） | 客户-功能界面 | 陈婷 | 夏圆豪 | 陈婷
88 | 已调整 | 客户主数据新增审核（FORM） | 客户-功能界面 | 陈婷 | 夏圆豪 | 陈婷
89 | 已调整 | 客户创建/修改（FORM） | 客户-功能界面 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
90 | 已调整 | 客户创建/修改(分公司)（FORM） | 客户-功能界面 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
91 | 已调整 | 客户扩建销售范围（FORM） | 客户-功能界面 | 陈婷 | 夏圆豪 | 陈婷
92 | 已调整 | 客户基础信息批量导入 | 客户-功能界面 | 陈婷 | 夏圆豪 | 陈婷
93 | 已调整 | 客户公司视图批量导入 | 客户-功能界面 | 陈婷 | 夏圆豪 | 陈婷
94 | 已调整 | 客户冻结 | 客户-功能界面 | 陈婷 | 夏圆豪 | 陈婷
95 | 已调整 | 客户删除 | 客户-功能界面 | 陈婷 | 夏圆豪 | 陈婷
96 | 已调整 | 客户信息查询 | 客户-功能界面 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷
97 |  | 物料来源 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
98 |  | 科目设置组 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
99 |  | 评估类别 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
100 |  | 工厂的物料状态 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
101 |  | 自制/外购 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
102 |  | 特殊采购类型 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
103 |  | 可用性检查的检查组 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
104 |  | 采购归属 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
105 |  | 装载组 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
106 |  | 生产计划参数文件 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
107 |  | 项目类别组 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
108 |  | 外部物料组 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
109 |  | 物料销项税 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
110 |  | 自制种类 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
111 |  | 物料主数据维护部门 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
112 |  | 订单类型 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
113 |  | 评估类型 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
114 |  | 账户类 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
115 |  | 评估类 | 物料主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
116 | 已调整 | 物料类型 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
117 | 已调整 | 物料类型-账户类维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
118 | 已调整 | 物料来源-物料类型对应关系 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 |  |  | 没有查询条件？
119 | 已调整 | 评估类-账户类维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
120 | 已调整 | 评估类别-评估类型维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
121 | 已调整 | 物料来源-采购价格组维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
122 | 已调整 | 物料来源-部门维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
123 | 已调整 | 部门-人员维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
124 | 已调整 | 基础视图/分厂视图是否必输 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
125 | 已调整 | 基础视图/分厂视图默认值 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
126 |  | 分厂视图是否必输 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 |  |  | 界面合并
127 |  | 分厂视图默认值 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 |  |  | 界面合并
128 | 已调整 | 物料类型号码段维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
129 | 已调整 | 采购价格组 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云
130 | 已调整 | 产品口味维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云
131 | 已调整 | 产品容量维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云
132 | 已调整 | 包装规格维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云
133 | 已调整 | 产品层次维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云
134 | 已调整 | 工厂生产计划参数维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云
135 | 已调整 | 用户工厂权限表 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
136 | 已调整 | 外部物料组对应的类别维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
137 | 已调整 | 集团级物料新增及确认（单个） | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云
138 | 已调整 | 集团级物料新增及确认（批量） | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云
139 | 已调整 | 集团级物料新增申请（单个） | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云
140 | 已调整 | 集团级物料新增申请（批量） | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云
141 | 已调整 | 价格组分配 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
142 | 已调整 | 集团级物料新增确认 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云
143 | 已调整 | 物料扩充（单个） | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
144 | 已调整 | 物料扩充（批量） | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
145 | 已调整 | 物料扩充申请 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
146 | 已调整 | 物料扩充审核 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
147 | 已调整 | 集团级物料修改及确认 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
148 | 已调整 | 集团级物料修改申请 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
149 | 已调整 | 集团级物料修改申请确认 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
150 | 已调整 | 工厂级物料修改 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
151 | 已调整 | 工厂级物料修改日志 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
152 | 已调整 | 外购物料工厂级修改申请 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
153 | 已调整 | 外购物料工厂级修改审核 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
154 | 已调整 | 集团级物料批量删除 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
155 | 已调整 | 工厂级物料批量删除 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
156 | 已调整 | 物料评估信息批量维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
157 | 已调整 | 物料销售信息批量维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
158 | 已调整 | 物料销项税批量维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 |  |  | 复合输入框待调整
159 | 已调整 | 物料单位换算批量维护 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 |  |  | 复合输入框待调整
160 | 已调整 | 物料批量查询 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 |  |  | 复合输入框待调整
161 | 已调整 | 物料财务信息查询 | 物料主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 |  |  | 复合输入框待调整
162 |  | 类类型 | 分类主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
163 |  | 数据类型 | 分类主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
164 |  | 做分类的主数据 | 分类主数据-字典表 | 李彩云 |  | 李彩云 |  |  | 归入字典表
165 | 已调整 | 类类型-主数据类型对应关系维护 | 分类主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
166 | 已调整 | 类别维护 | 分类主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
167 | 已调整 | 特性维护 | 分类主数据-功能界面 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云
168 | 已调整 | 分类-物料 | 分类主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云
169 | 已调整 | 物料-分类信息批量维护 | 分类主数据-功能界面 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 |  |  | 弹出窗待修改
170 | 已调整 | 特性批量维护 | 分类主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云
171 | 已调整 | 特性值批量维护 | 分类主数据-功能界面 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云
172 | 已调整 | 主数据流程指引 | 流程指引 | 陈婷 | 黄孝建 | 陈婷
173 |  | 锁查询及管理 | 能查询到当前锁对象清单并能解锁处理 | 陈婷 |  | 陈婷 |  |  | 平台组开发
174 | 已调整 | 应用分配组对应关系维护 | 数据角色相关 | 陈婷 | 周文 | 陈婷
175 | 已调整 | 角色功能点维护 | 数据角色相关 | 陈婷 | 周文 | 陈婷
176 | 已调整 | 角色用户关系维护 | 数据角色相关 | 陈婷 | 周文 | 陈婷
177 | 已调整 | 角色分配组数据配置 | 数据角色相关 | 陈婷 | 周文 | 陈婷
178 |  | 菜单功能点关系维护 | 数据角色相关 | 陈婷 | 周文 | 陈婷 |  |  | 这是干嘛的？
179 |  | 组织架构日志 | 日志记录表 | 陈婷 |  | 陈婷
180 |  | 供应商相关日志 | 日志记录表 | 陈婷 |  | 陈婷
181 |  | 客户相关日志 | 日志记录表 | 陈婷 |  | 陈婷
182 |  | 物料相关日志 | 日志记录表 | 陈婷 |  | 陈婷
183 |  | 分类相关日志 | 日志记录表 | 陈婷 |  | 陈婷
184 |  | 供应商相关接口 | 主数据修改接口 | 陈婷 |  | 陈婷
185 |  | 客户相关接口 | 主数据修改接口 | 陈婷 |  | 陈婷
186 |  | 物料相关接口 | 主数据修改接口 | 陈婷 |  | 陈婷
187 |  | 分类相关接口 | 主数据修改接口 | 陈婷 |  | 陈婷
188 |  | 凭证流相关接口 | 主数据修改接口 | 陈婷 |  | 陈婷

## 生产
总体完成进度：90%
序号 | 界面UI | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 已完成 | 配方权限组 | 用于维护配方的权限组配置 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.05 | 测试完成
2 | 已完成 | 配方权限组用户权限 | 用于维护配方的权限组与用户角色对应关系 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.05 | 测试完成
3 | 已完成 | 配方（集团级） | 集团级配方维护表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
4 | 已完成 | 配方（公司级） | 公司级配方维护表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
5 | 已完成 | 集团级配方变更申请 | 用于分厂申请集团级配方变更 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
7 | 已完成 | 集团级配方变更审核 | 用于企管办审核分厂集团级配方变更申请 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
10 | 已完成 | 工艺路线 | 用于分厂维护工艺路线 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
12 | 已完成 | 生产版本 | 用于分厂维护生产版本 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
9 |  | 配方日志 | 配方变更日志表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
11 |  | 工艺路线日志 | 工艺路线日志表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
13 |  | 生产版本日志 | 生产版本日志表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
14 |  | 工厂下拉 | 通用控件封装 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.05 | 测试完成
15 |  | 用户工厂下拉 | 通用控件封装 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.05 | 测试完成
39 | 已完成 | 月计划分解日计划 | 用于将月计划分解到日 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
40 | 已完成 | 日计划转流程订单 | 将日计划转为流程订单 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
41 | 已完成 | 派工单维护 | 用于维护派工单上下班关系 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
16 |  | 工厂班组下拉 | 通用控件封装 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
17 |  | 工厂班组班次下拉 | 通用控件封装 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
20 |  | 工厂班组库位表 | 用于关联库位及班组对应关系 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
24 |  | 班组工作中心对应关系 | 用于维护班组与工作中心对应关系 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
33 |  | 用户工厂对应关系维护 | 用于维护用户的可操作分厂列表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.07 | 测试完成
34 |  | 用户班组对应关系 | 用于维护用户的可操作分厂班组列表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.07 | 测试完成
37 |  | 班组类型配置表 | 用于动态配置班组类型 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
38 |  | 打印纸张维护 | 用于维护分厂领料单打印纸张尺寸 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
42 |  | 订单生产配料 | 用于生产订单配方及领料单 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
43 |  | 配方删除 | 用于订单配方删除 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
44 |  | 领料单打印 | 用于查询和打印领料单 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
45 |  | 补领料申请 | 用于车间补领料申请 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
46 |  | 补领料单打印 | 用于查询和打印补领料单 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
47 |  | 退料申请 | 用于车间退料申请 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
48 |  | 退料单打印 | 用于查询和打印退料单 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
49 |  | 仓库领料发料 | 用于原辅仓库领料单发料 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
50 |  | 仓库补领料发料 | 用于原辅仓库补领料单发料 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
51 |  | 中转库补领料发料 | 用于车间中转库补领料发料 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
52 |  | 仓库退料确认 | 用于原辅仓库确认车间退料申请 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
61 | 已完成 | 生产配方比例调整 | 用于查询订单配方及调整配方比例 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
62 | 已完成 | 本岗位交接班 | 用于订单原辅材料交接班 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.18 | 测试完成
63 | 已完成 | 本岗位交接班取消 | 用于取消订单原辅材料交接班 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
53 |  | 中转库退料确认 | 用于车间中转库确认车间退料申请 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
54 |  | 车间成品产量上报 | 用于车间上报成品产量 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
66 | 已完成 | 员工排班 | 订单员工排班 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
67 | 已完成 | 能源上报及确认 | 订单能源报工 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
68 | 已完成 | 能源冲销 | 订单能源报工冲销 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
69 | 已完成 | 订单关闭 | 用于订单关闭 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
70 | 已完成 | 订单打开 | 用于订单打开 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
71 | 已完成 | 返工订单创建 | 用于创建返工订单 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.18 | 测试完成
55 |  | 仓库确认车间成品产量上报 | 用于成品仓库确认车间产量上报 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
56 |  | 成品入库冲销 | 用于冲销成品入库 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
88 | 已完成 | 生产订单完成情况查询表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.12.03 | 测试完成
107 | 已完成 | 生产订单交接班延迟原因分析表 | 冲销延迟相关考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
108 | 已完成 | 生产订单报工延迟原因分析表 | 冲销延迟相关考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
109 | 已完成 | 生产订单冲销原因分析表 | 冲销延迟相关考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
110 | 已完成 | 生产订单延迟原因分析审核 | 冲销延迟相关考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
111 |  | 产地数据生成 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 夏圆豪 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
112 |  | 生产计划天数维护 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 夏圆豪 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
113 |  | 可供量计算 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 夏圆豪 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
114 | 已完成 | 分厂二次调度 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 李康帅 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.31 | 开发完成
115 | 已完成 | 取消二次调度 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 李康帅 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
116 | 已完成 | 分厂二次调度确认 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 李康帅 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
117 |  | 分公司查询报表 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 夏圆豪 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.30 | 开发完成
57 |  | 半成品产量确认 | 用于确认半成品产量 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
58 |  | 半成品入库冲销 | 用于冲销半成品入库 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
120 |  | 急发订单处理 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 夏圆豪 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.31 | 开发完成
59 |  | 半成品移库确认 | 用于确认半成品移库明细 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
60 |  | 工序产量上报确认 | 用于灌装工段工序产量上报 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.18 | 测试完成
123 | 已完成 | 销售订单创建交货单 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 李康帅 | 陈天悦 | 2021.02.04 | 2021.02.05 | 开发完成
64 |  | 原辅料批次确认 | 用于订单原辅料批次确认 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.18 | 测试完成
125 |  | 月计划审核（片区） | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
126 |  | 月计划审核--杭州（片区） | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
127 |  | 月计划审核（分厂） | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
128 |  | 月计划审核--杭州（分厂） | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
123 | 已完成 | 移库订单转采购订单 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 李康帅 | 陈天悦 | 2021.02.04 | 2021.04.05 | 开发完成
129 | 已完成 | 分公司追加计划录入 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 李康帅 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
130 | 已完成 | 分公司追加计划录入--杭州 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 李康帅 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
65 |  | 原辅料批次确认冲销 | 用于冲销订单原辅料批次确认 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
132 | 已完成 | 新小品属性维护 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 李康帅 | 斯锡锋 | 2021.01.06 | 2021.01.18 | 开发完成
133 |  | 新小品备料量的确认与审核 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 | 2021.01.06 | 2021.01.18 | 开发完成
134 | 已完成 | 新小品备料量的分厂确认 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 李康帅 | 斯锡锋 | 2021.01.06 | 2021.01.18 | 开发完成
135 |  | 废品考核基地信息维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
136 |  | 废品项目主数据维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
137 |  | 【第一类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
138 |  | 【第二类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
139 |  | 【第二类废品】物料批次对应废品维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
140 |  | 【第三类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
141 |  | 【第四类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
142 |  | 【第五类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
143 |  | 基地废品售价维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
144 |  | 废品销售情况录入 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
145 |  | 废品销售情况审核 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
157 |  | 粉碎料台账录入 | 废料考核相关 - 粉碎料管理 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
158 |  | 粉碎料台账审核 | 废料考核相关 - 粉碎料管理 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
72 |  | 返工订单配料 | 用于返工订单配方创建 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.19 | 测试完成
73 |  | 返工订单消耗数量确认 | 用于返工订单确认消耗数量 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
75 | 已调整 | 生产订单信息汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.12.03 | 测试完成
76 | 已调整 | 生产订单配方汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
77 | 已调整 | 生产订单领料单汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
78 | 已调整 | 生产订单材料发料汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
79 | 已调整 | 生产订单退料汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
179 |  | 分厂日常检查节超异常及原因分析_集团（车间填报） | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
180 |  | 分厂日常检查节超异常及原因分析_集团（分厂财务审核） | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
181 |  | 财务部审批-不予考核申请（分厂日常节超异常）_集团 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
182 |  | 分厂日常节超异常考核标准_集团维护 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
183 |  | 企管办手工不考核材料清单维护 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
189 | 已完成 | 生产订单成本计算 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
190 |  | 产品归类维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
192 | 已完成 | 大宗材料列表维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
193 |  | 料浆蛋白含量维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
194 |  | 需折算蛋白材料列表维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
195 |  | 需折算克重材料列表维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
196 |  | 需按包材折算的ROH材料维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
197 |  | 季度平均节超率维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成 季度： 季度平均节超比例（系统取值） quarter_avg rate1 用于同集团上季度相比 quarter_kaohe rate2 用于考核金额计算 comment rate3
198 |  | 月度平均节超率维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成 月度： 月平均节超比例 month_avg rate1 月考核节超比例 month_kaohe rate2 用于计算近三月平均值 month_real rate3
199 |  | 不考核材料列表维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
200 |  | 月度不考核产品申请 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
201 |  | 月度不考核产品审核 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
202 | 已完成 | 异常扣除申请表 | 分公司节超考核异常剔除申报 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
203 | 已完成 | 异常扣除审核表 | 企管办节超考核异常剔除申报审核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
204 |  | 日常管理消耗得分录入 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
281 | 已完成 | 发货申请单手工创建及申请 | 瓶盖管理-发货管理 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 |  |  | 开发完成
282 | 已完成 | 在杭工厂发货确认 | 瓶盖管理-发货管理 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 |  |  | 开发完成
283 | 已完成 | 瓶盖调度发货确认 | 瓶盖管理-发货管理 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 |  |  | 开发完成
285 |  | 制盖厂日生产报表 | 瓶盖管理-报表 | 李彩云 |  | 李彩云
286 |  | 瓶盖需求报表 | 瓶盖管理-报表 | 李彩云 |  | 李彩云
287 |  | 需求分厂盖子日报表 | 瓶盖管理-报表 | 李彩云 |  | 李彩云
288 |  | 瓶盖库存批次明细 | 瓶盖管理-报表 | 李彩云 |  | 李彩云
6 |  | 公司级配方变更申请 | 用于分厂申请公司级配方变更 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 界面作废
8 |  | 公司级配方变更审核 | 用于企管办审核分厂公司级配方变更申请 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 界面作废
80 | 已调整 | 生产订单入库信息汇总表（成品） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
81 | 已调整 | 生产订单入库信息汇总表（半成品） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
82 | 已调整 | 生产订单交接班信息汇总表（原辅材料） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
83 | 已调整 | 生产订单交接班信息汇总表（半成品） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
85 | 已调整 | 生产订单材料消耗汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
103 |  | 凭证查询报表（财务凭证） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 直接调用仓库
104 |  | 库存查询报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 直接调用仓库
18 | 已完成 | 工厂车间 | 用于维护分厂车间信息 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
19 | 已完成 | 工厂班组 | 用于维护分厂班组信息 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
21 | 已完成 | 班次申请 | 用于分厂申请班次信息变更 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
22 | 已完成 | 班次审核 | 用于企管办审核分厂班次信息变更申请 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
23 | 已完成 | 产线工作中心对应关系 | 用于维护生产线与工作中心对应关系 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
25 | 已完成 | 克重申请表 | 用于分厂申请克重维护 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.17 | 测试完成
26 | 已完成 | 克重审核表 | 用于企管办审核分厂克重维护申请 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.17 | 测试完成
27 | 已完成 | 物料包装规格及发料倍数 | 用于维护原辅材料的包装规格及发料倍数 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
28 | 已完成 | 产量上报模板 | 用于维护物料产出上报模板 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
29 | 已完成 | 配方非必须物料维护表 | 用于维护配方可去掉勾选的物料 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.22 | 测试完成
30 | 已完成 | 岗位信息表 | 岗位信息归属表维护 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.07 | 测试完成
31 | 已完成 | 排班岗位表 | 岗位生产班组归属表维护 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.07 | 测试完成
32 | 已完成 | 员工信息表 | 用于维护分厂员工信息 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
118 |  | 发货仓库调整销售订单 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 蔡唯律 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
35 | 已完成 | 字典表主表 | 字典表维护相关 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
36 | 已完成 | 字典表细表 | 字典表维护相关 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
74 | 已完成 | 日计划信息汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
119 |  | 发货仓库调整移库 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 蔡唯律 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
121 |  | 缓发订单申请表 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 蔡唯律 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
122 |  | 缓发订单处理结果查询 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 蔡唯律 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
124 |  | 月计划下达 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 蔡唯律 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
131 |  | 分公司追加计划审核 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 蔡唯律 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
168 |  | 成品大字机读数初始化（录入） | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
169 |  | 成品大字机读数初始化（财务科长审核） | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
170 |  | 成品大字机读数录入 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
171 |  | 礼盒装、塑包产品列表维护 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
84 | 已完成 | 生产订单材料交接单 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
172 |  | 各类生产线差异标准维护 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建
86 | 已完成 | 生产订单排班信息汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.12.01 | 测试完成
87 | 已完成 | 员工排班汇总报表（日期横排） | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
89 | 已完成 | 配方查询报表（集团级） | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.14 | 测试完成
90 | 已完成 | 配方查询报表（公司级） | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.14 | 测试完成
91 | 已完成 | 工艺路线报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.14 | 测试完成
92 | 已完成 | 生产版本报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.14 | 测试完成
93 | 已完成 | 生产订单原辅材料节超明细表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
94 | 已完成 | 生产订单原辅材料节超汇总表(ZPP_003N) | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
95 | 已完成 | 水电气人工及时节超报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
96 | 已完成 | 返工订单原因分析汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
97 | 已完成 | 返工订单原辅材料节超汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
98 | 已完成 | 班班清报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.12.01 | 测试完成
99 | 已完成 | 生产订单交接班及时率汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
100 | 已完成 | 生产订单交接班及时率明细表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
101 | 已完成 | 生产订单冲销汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
102 | 已完成 | 生产订单冲销明细表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
173 |  | 考核剔除申请（分公司） | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
174 |  | 考核剔除审核（财务部） | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
105 |  | 订单交接班及时率报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 界面重复
106 |  | 订单冲销明细表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 界面重复
146 | 已调整 | 废品主数据查询 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
147 | 已调整 | 基地废品主数据查询报表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
148 | 已调整 | 基地废品主数据【1/4类】时间点重合/断开核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
149 | 已调整 | 基地废品主数据【1/4类】重量异常核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
150 | 已调整 | 基地废品主数据【2类】重量异常核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
151 | 已调整 | 基地废品主数据【2类】数据重复核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
152 | 已调整 | 【第二类废品】物料批次完整性核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
153 | 已调整 | 消耗物料是否维护废品核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
154 | 已调整 | 【第一类废品】理论值及得率计算表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
155 | 已调整 | 【第二类废品】理论值及得率计算表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
156 | 已调整 | 【第三类废品】理论值及得率计算表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
159 |  | 粉碎料台账期初 | 废料考核相关 - 粉碎料管理 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 内部使用，直接后台初始化，不开发界面
160 | 已调整 | 【第四类废品】理论值及得率计算表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
161 | 已调整 | 【第五类废品】出售汇总及明细表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
162 |  | 基地分月废品得率表【财务部】 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 报表多年没有数据，暂不开发
163 | 已调整 | 集团分月废品销售汇总表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
164 | 已调整 | 集团分月废品销售情况表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
165 | 已调整 | 基地废品得率按日期【财务部】 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
166 |  | 基地分月废品销售汇总表【分厂】 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 与上面的集团报表合并，通过登录用户授权
167 |  | 基地分月废品销售情况表【分厂】 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 与上面的集团报表合并，通过登录用户授权
175 | 已调整 | 报表 - 成品大字机读数查询表 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
176 | 已调整 | 报表 - 成品入库大字机读数核对考核(集团)_分厂明细 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
177 | 已调整 | 报表 - 成品入库大字机读数核对考核(集团)_基地明细 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
178 | 已调整 | 报表 - 考核明细项目查询表 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
184 | 已调整 | （当月）MES系统任务单异常节超考核（集团）_分厂明细 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
185 | 已调整 | （当月）MES系统任务单异常节超考核（集团）_基地汇总 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
186 |  | （累计）MES系统任务单异常节超考核（集团）_分厂明细 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 报表多年没有数据，暂不开发
187 |  | （累计）MES系统任务单异常节超考核（集团）_基地汇总 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 报表多年没有数据，暂不开发
188 | 已调整 | 未提取材料节超的任务单列表（集团） | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
191 | 已调整 | 分类完整性检查表 | 核对产品类维护完整性报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
205 |  | 节超考核基地信息表 | 法人简称、排序维护 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | mes_jckh_base 直接后台初始化，不需要界面
206 |  | 糖代码维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | mes_jckh_sugar_material 由于极少使用，直接后台初始化，不需要界面
207 | 已调整 | 料浆蛋白含量查询 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
208 | 已调整 | 不考核材料列表查询 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
209 | 已调整 | 季度平均节超率查询 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
210 | 已调整 | 月度平均节超率查询 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
211 | 已调整 | 克重完整性检查表 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
212 | 已调整 | 产品归类查询 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
213 | 已调整 | 日常管理消耗得分查询 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
214 |  | 材料消耗原始数据（原ZPP_003N数据） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 同之前开发的生产订单材料消耗汇总表
215 | 已调整 | 材料消耗原始数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 1 |  | 开发完成，待后续测试
216 | 已调整 | 材料消耗明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 2 |  | 开发完成，待后续测试
217 |  | 材料消耗明细数据【到工段】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 2 |  | 合并到上面的明细数据
218 |  | 材料消耗明细数据【到产线】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 2 |  | 合并到上面的明细数据
219 |  | 材料消耗明细数据【大宗材料】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 2 |  | 合并到上面的明细数据
220 |  | 材料消耗不考核材料明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 2 |  | 合并到上面的明细数据
221 | 已调整 | 材料消耗剔除不考核材料明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 3 |  | 开发完成，待后续测试
222 | 已调整 | 材料消耗剔除不考核产品明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 4 |  | 开发完成，待后续测试
223 | 已调整 | 材料消耗考核明细数据【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 5 |  | 开发完成，待后续测试
224 | 已调整 | 分公司月度材料消耗明细数据按类别汇总 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 6 |  | 开发完成，待后续测试
225 | 已调整 | 分公司月度材料消耗考核明细数据按类别汇总【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 7 |  | 开发完成，待后续测试
226 | 已调整 | 集团月度材料消耗明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 8 |  | 开发完成，待后续测试
227 | 已调整 | 集团月度材料消耗考核明细数据【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 9 |  | 开发完成，待后续测试
228 | 已调整 | 集团月度材料消耗明细数据按类别汇总 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 10 |  | 开发完成，待后续测试
229 | 已调整 | 集团月度材料消耗考核明细数据按类别汇总【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 11 |  | 开发完成，待后续测试
230 | 已调整 | 分公司月度材料消耗考核产品金额明细【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 12 |  | 开发完成，待后续测试
231 | 已调整 | 分公司月度材料消耗考核金额汇总【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 13 |  | 开发完成，待后续测试
232 | 已调整 | 基地月度材料消耗考核金额汇总【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 14 |  | 开发完成，待后续测试
233 | 已调整 | 基地月度消耗得分（同材料定额相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 15 |  | 开发完成，待后续测试
234 | 已调整 | 分公司月度消耗得分（同集团上季度平均节超率相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 16 |  | 开发完成，待后续测试
235 | 已调整 | 分公司月度消耗进退得分（同分公司近三月平均节超率相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 17 |  | 开发完成，待后续测试
236 | 已调整 | 基地月度消耗得分（同集团上季度平均节超率相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 18 |  | 开发完成，待后续测试
237 | 已调整 | 基地月度消耗进退得分（同分公司近三月平均节超率相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 19 |  | 开发完成，待后续测试
238 | 已调整 | 2020年材料消耗考核基地汇总 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 20 |  | 开发完成，待后续测试
239 |  | 纯蛋白【到产品】 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
240 |  | 纯蛋白【到料浆】 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
241 |  | PET瓶明细 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
242 |  | PET瓶汇总 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
243 |  | HDPE瓶明细 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
244 |  | HDPE瓶汇总 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
245 |  | 糖【到产品】 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
246 |  | 糖【到料浆】 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
247 | 已调整 | HDPE PET 糖 乳品汇总排名【扣除异常】 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待后续测试
248 | 已调整 | HDPE PET 糖 乳品汇总排名【扣除异常】 基地 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待后续测试
249 | 已调整 | 工厂维护 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 |  |  | 开发完成
250 | 已调整 | 工厂查询 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 |  |  | 开发完成
251 | 已调整 | 瓶盖类维护 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 |  |  | 开发完成
252 | 已调整 | 瓶盖类查询 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 |  |  | 开发完成
253 | 已调整 | 瓶盖物料与瓶盖类关系维护 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 |  |  | 开发完成
254 | 已调整 | 瓶盖物料与瓶盖类关系查询 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 |  |  | 开发完成
255 | 已调整 | 工厂供需对应关系维护 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 |  |  | 开发完成
256 | 已调整 | 工厂供需对应关系查询 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 |  |  | 开发完成
257 | 已调整 | 产品对应盖子使用百分比维护 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 |  |  | 开发完成
258 | 已调整 | 产品对应盖子使用百分比查询 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 |  |  | 开发完成
259 |  | 有奖与无奖瓶盖对应关系维护 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 |  | 李彩云
260 |  | 有奖与无奖瓶盖对应关系查询 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 |  | 李彩云
261 |  | 有奖盖代码维护 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 |  | 李彩云
262 |  | 有奖盖代码查询 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 |  | 李彩云
263 |  | 运输周期维护 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 |  | 李彩云
264 |  | 运输周期查询 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 |  | 李彩云
265 |  | 分公司生产产能维护 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 |  | 李彩云
266 |  | 分公司生产产能查询 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 |  | 李彩云
267 | 已调整 | 分公司安全库存维护 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 |  |  | 开发完成
268 | 已调整 | 分公司安全库存查询 | 瓶盖管理-基础数据 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 |  |  | 开发完成
269 |  | 分公司瓶盖需求MRP | 瓶盖管理-需求管理 | 李彩云 |  | 李彩云
270 |  | 需求申请单手工创建及申请 | 瓶盖管理-需求管理 | 李彩云 |  | 李彩云
271 |  | 供应工厂需求确认 | 瓶盖管理-需求管理 | 李彩云 |  | 李彩云
272 |  | 需求调度 | 瓶盖管理-需求管理 | 李彩云 |  | 李彩云
273 |  | 供应工厂能力负荷查询 | 瓶盖管理-生产管理 | 李彩云 |  | 李彩云
274 |  | 瓶盖类与生产工厂关系维护 | 瓶盖管理-生产管理 | 李彩云 |  | 李彩云
275 |  | 月初计划下达 | 瓶盖管理-生产管理 | 李彩云 |  | 李彩云
276 |  | 追加计划下达 | 瓶盖管理-生产管理 | 李彩云 |  | 李彩云
277 |  | 月计划查询(明细) | 瓶盖管理-生产管理 | 李彩云 |  | 李彩云
278 |  | 月计划查询(汇总) | 瓶盖管理-生产管理 | 李彩云 |  | 李彩云
279 |  | 瓶盖总计划表查询 | 瓶盖管理-生产管理 | 李彩云 |  | 李彩云
280 |  | 分公司确认需求转发货申请 | 瓶盖管理-发货管理 | 李彩云 |  | 李彩云
284 |  | 修改已确认发货申请单 | 瓶盖管理-发货管理 | 李彩云 |  | 李彩云
289 |  | 瓶盖库存批次(按生产日期) | 瓶盖管理-报表 | 李彩云 |  | 李彩云
290 |  | 瓶盖采购订单发运及时性跟踪表 | 瓶盖管理-报表 | 李彩云 |  | 李彩云
291 |  | 瓶盖厂历史库存查询表 | 瓶盖管理-报表 | 李彩云 |  | 李彩云
292 |  | 饮料厂历史库存查询表 | 瓶盖管理-报表 | 李彩云 |  | 李彩云
293 |  | 制盖分厂瓶盖月、旬生产计划下达及确认表 | 瓶盖管理-报表 | 李彩云 |  | 李彩云
294 |  | 日常瓶盖余缺查询 | 瓶盖管理-报表 | 李彩云 |  | 李彩云
295 |  | 周转率明细表 | 瓶盖管理-报表 | 李彩云 |  | 李彩云
296 |  | 周转率汇总表 | 瓶盖管理-报表 | 李彩云 |  | 李彩云

## 质检
模块 | 菜单 | 开发人员 | Ui修改情况
基础数据 | 字典配置表 | 胡春燕
基础数据 | 指标单位 | 李康帅 | 已完成
基础数据 | 请检-检验单位 | 李康帅 | 已完成
基础数据 | 检验-复检单位 | 李康帅 | 已完成
基础数据 | 用户权限 | 李康帅 | 已完成
基础数据 | 指标定性 | 李康帅 | 已完成
基础数据 | 指标定量 | 李康帅 | 已完成
基础数据 | 检验标准和方法 | 李康帅 | 已完成
基础数据 | 分公司审核复检人员 | 李康帅 | 已完成
基础数据 | 指标组用户 | 李康帅 | 已完成
基础数据 | 生产许可证标记维护 | 夏圆豪
原辅包材主数据 | 物料检验标准 | 李康帅 | 已完成
原辅包材主数据 | 流转单号 | 夏圆豪
原辅包材主数据 | 原辅包材检验周期 | 夏圆豪
原辅包材主数据 | 蛋白含量 | 夏圆豪
原辅包材主数据 | 物料检验方法上传 | 夏圆豪
原辅包材主数据 | 特殊物料指标主数据控制 | 夏圆豪
成品主数据 | 工厂签章 | 李康帅 | 已完成
成品主数据 | 用户签章 | 夏圆豪
成品主数据 | 成品指标库录入 | 夏圆豪
成品主数据 | 成品小类与检验标准对应关系维护 | 夏圆豪
成品主数据 | 成品报告单小类打印名称维护 | 夏圆豪
成品主数据 | 成品检验周期 | 夏圆豪
成品主数据 | 成品规格对应关系 | 夏圆豪
原辅包材业务 | 检验计划维护 | 李康帅 | 已完成
原辅包材业务 | 手工创建检验批 | 夏圆豪
原辅包材业务 | 检验计划分配--质检 | 夏圆豪
原辅包材业务 | 检验计划分配--仓库 | 夏圆豪
原辅包材业务 | 抽样和留样 | 李康帅 | 已完成
原辅包材业务 | 新鲜度审核 | 蔡唯律
原辅包材业务 | 进货查验审核 | 蔡唯律
原辅包材业务 | 检验批作废 | 夏圆豪
原辅包材业务 | 检验结果录入 | 李康帅 | 已完成
原辅包材业务 | 送检结果录入 | 李康帅 | 已完成
原辅包材业务 | 检验结果确认 | 李康帅 | 已完成
原辅包材业务 | 检验批决策 | 蔡唯律
原辅包材业务 | 按质折扣基础数据 | 李康帅 | 已完成
原辅包材业务 | 按质折扣审核 | 李康帅 | 已完成
原辅包材业务 | 质检部修改检验批 | 李康帅 | 已完成
原辅包材业务 | 货架维护 | 夏圆豪
原辅包材业务 | 紧急过账审核 | 夏圆豪
原辅包材业务 | 紧急过账审核-供应部 | 夏圆豪
原辅包材业务 | 开账审核 | 夏圆豪
原辅包材业务 | 上传手工报告单 | 夏圆豪
原辅包材业务 | 报告单打印 | 李康帅 | 已完成
原辅包材业务 | 检验批以及流转单打印 | 李康帅 | 已完成
成品业务 | 成品检验计划维护 | 李康帅 | 已完成
成品业务 | 手工创建检验批 | 夏圆豪
成品业务 | 请检单创建 | 蔡唯律
成品业务 | 请检单分配 | 夏圆豪
成品业务 | 请检单作废 | 胡春燕
成品业务 | 请检单打印 | 夏圆豪
成品业务 | 检验结果录入 | 李康帅 | 已完成
成品业务 | 送检结果录入 | 李康帅 | 已完成
成品业务 | 检验结果确认 | 李康帅 | 已完成
成品业务 | 检验批决策 | 李康帅 | 已完成
成品业务 | 检验批签发 | 胡春燕
成品业务 | 报告单打印 | 李康帅 | 已完成
成品业务 | 留样观察录入 | 胡春燕
成品业务 | 留样观察确认 | 胡春燕
成品业务 | 留样检测录入 | 李康帅 | 已完成
成品业务 | 留样检测确认 | 李康帅 | 已完成
成品业务 | 质监部修改检验批 | 李康帅 | 已完成
风险监测 | 检验计划维护 | 李康帅 | 已完成
风险监测 | 检验批创建 | 夏圆豪
风险监测 | 检验结果录入 | 李康帅 | 已完成
风险监测 | 送检结果录入 | 李康帅 | 已完成
风险监测 | 检验结果确认 | 李康帅 | 已完成
风险监测 | 检验批作废 | 胡春燕
风险监测 | 质检部修改检验批 | 李康帅 | 已完成
风险监测 | 检验批查询 | 胡春燕
成品拆箱 | 指标分类维护 | 李康帅 | 已完成
成品拆箱 | 指标计算规则维护 | 李康帅 | 已完成
成品拆箱 | 拆箱请检计划生成 | 李康帅 | 已完成
成品拆箱 | 检验结果录入 | 李康帅 | 已完成
成品拆箱 | 检验批作废 | 李康帅 | 已完成
成品拆箱 | 检验结果查询 | 胡春燕
成品拆箱 | 分值查询表(质监部) | 胡春燕
质量反馈 | CK02 异常信息反馈 | 李康帅 | 已完成
质量反馈 | FK01 物料使用情况反馈 | 夏圆豪
质量反馈 | FK03 问题类型维护 | 夏圆豪
质量反馈 | CK04_2 变更管理反馈 | 蔡唯律
质量反馈 | CK07 OPL教材 | 蔡唯律
质量反馈 | CK09 新品投（试）产备案 | 夏圆豪
质量反馈 | CK10 新品投（试）产总结 | 夏圆豪
质量反馈 | CK12 新品跟踪评估情况 | 夏圆豪
质量反馈 | CK11 新品寄样检测 | 蔡唯律
质量反馈 | CK17 食品安全反馈 | 李康帅 | 已完成
质量反馈 | CK21 市场监督管理局食品抽检信息 | 蔡唯律
质量反馈 | CK25 产品追溯之召回信息录入 | 李康帅 | 已完成
质量反馈 | CK26 产品追溯之销毁信息录入 | 胡春燕
质量反馈 | CK27 产品追溯之不合格品处理录入 | 胡春燕
质量反馈 | CK28 产品追溯之退货录入 | 李康帅 | 已完成
质量反馈 | CK29 产品涉及人员信息表-生产过程 | 李康帅 | 已完成
质量反馈 | CK06-1 质量隐患信息录入 | 夏圆豪
质量反馈 | CK06-2 质量隐患信息评级 | 夏圆豪
质量反馈 | CK15 分公司巡查汇总 | 李康帅 | 已完成
生产许可证管理 | XK01 生产许可证录入（分公司） | 李康帅 | 已完成
生产许可证管理 | 证件期满提醒时间维护 | 李康帅 | 已完成
生产许可证管理 | 工厂接收邮件地址维护 | 李康帅 | 已完成
生产许可证管理 | XK02 生产许可证审核（质监部） | 李康帅 | 已完成
生产许可证管理 | XK04 工厂可生产产品类维护（分公司） | 李康帅 | 已完成
生产许可证管理 | XK05 工厂可生产产品类审核（质监部） | 李康帅 | 已完成
生产许可证管理 | XK11 证照办理进度录入 | 李康帅 | 已完成
生产许可证管理 | XK13 证照办理进度修改（质监部） | 李康帅 | 已完成
生产许可证管理报表 | 生产许可证查询 | 胡春燕
生产许可证管理报表 | 生产许可证临近过期报表查询 | 胡春燕
生产许可证管理报表 | 工厂、产品可生产产品查询 | 胡春燕
生产许可证管理报表 | 可生产产品信息变更查询 | 胡春燕
生产许可证管理报表 | 证照办理进度查询 | 胡春燕
产品通路 | 产品市场调研录入 | 李康帅 | 已完成
产品通路 | 经销商产品通路调研 | 李康帅 | 已完成
报表管理(原辅包材) | BB01 进货查验报表 | 李康帅 | 已完成
报表管理(原辅包材) | QA03 检验批查询 | 李康帅 | 已完成
报表管理(原辅包材) | BB05 检验结果查询 | 李康帅 | 已完成
报表管理(原辅包材) | BB05检验结果查询简化版报表 | 李康帅 | 已完成
报表管理(原辅包材) | BB06_供应商质量情况统计报表 | 李康帅 | 已完成
报表管理(原辅包材) | BB07_复检结果对比查询 | 李康帅 | 已完成
报表管理(原辅包材) | BB08_留样报表 | 李康帅 | 已完成
报表管理(原辅包材) | BB11 质检部统计报表 | 李康帅 | 已完成
报表管理(原辅包材) | KH01_紧急过账查询-清单查询 | 蔡唯律
报表管理(原辅包材) | KH02_紧急过账查询-汇总查询 | 蔡唯律
报表管理(原辅包材) | GL01 首次请检单位查询 | 胡春燕
报表管理(原辅包材) | GL02_检验及时性汇总查询 | 胡春燕
报表管理(原辅包材) | GL03检验及时性明细查询 | 胡春燕
报表管理(原辅包材) | BB09 供方COA缺失汇总 | 胡春燕
报表管理(原辅包材) | BB08 供方COA缺失明细 | 胡春燕
报表管理(原辅包材) | BB10 供方COA查询 | 胡春燕
报表管理(原辅包材) | QE51N8抽样数量查询 | 夏圆豪
报表管理(成品) | BG10 请检单汇总查询 | 夏圆豪
报表管理(成品) | BG02 检验批查询 | 夏圆豪
报表管理(成品) | BG06 集团检验计划查询 | 夏圆豪
报表管理(成品) | BG19 复检结果对比查询 | 夏圆豪
报表管理(成品) | BG09 任务单请检状态核查 | 夏圆豪
报表管理(成品) | BG16 成品检验及时性报表汇总 | 胡春燕
报表管理(成品) | BG17 成品检验及时性报表明细 | 胡春燕