## 生产
总体完成进度：75%
序号 | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 配方权限组 | 用于维护配方的权限组配置 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.05 | 测试完成
2 | 配方权限组用户权限 | 用于维护配方的权限组与用户角色对应关系 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.05 | 测试完成
3 | 配方（集团级） | 集团级配方维护表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
4 | 配方（公司级） | 公司级配方维护表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
5 | 集团级配方变更申请 | 用于分厂申请集团级配方变更 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
6 | 公司级配方变更申请 | 用于分厂申请公司级配方变更 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
7 | 集团级配方变更审核 | 用于企管办审核分厂集团级配方变更申请 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
8 | 公司级配方变更审核 | 用于企管办审核分厂公司级配方变更申请 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
9 | 配方日志 | 配方变更日志表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
10 | 工艺路线 | 用于分厂维护工艺路线 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
11 | 工艺路线日志 | 工艺路线日志表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
12 | 生产版本 | 用于分厂维护生产版本 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
13 | 生产版本日志 | 生产版本日志表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
14 | 工厂下拉 | 通用控件封装 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.05 | 测试完成
15 | 用户工厂下拉 | 通用控件封装 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.05 | 测试完成
16 | 工厂班组下拉 | 通用控件封装 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
17 | 工厂班组班次下拉 | 通用控件封装 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
18 | 用户工厂对应关系维护 | 用于维护用户的可操作分厂列表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.07 | 测试完成
19 | 字典表主表 | 字典表维护相关 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
20 | 字典表细表 | 字典表维护相关 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
21 | 员工信息表 | 用于维护分厂员工信息 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
22 | 产线工作中心对应关系 | 用于维护生产线与工作中心对应关系 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
23 | 用户班组对应关系 | 用于维护用户的可操作分厂班组列表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.07 | 测试完成
24 | 班次申请 | 用于分厂申请班次信息变更 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
25 | 班次审核 | 用于企管办审核分厂班次信息变更申请 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
26 | 工厂车间 | 用于维护分厂车间信息 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
27 | 工厂班组 | 用于维护分厂班组信息 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
28 | 班组类型配置表 | 用于动态配置班组类型 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
29 | 工厂班组库位表 | 用于关联库位及班组对应关系 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
30 | 班组工作中心对应关系 | 用于维护班组与工作中心对应关系 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
31 | 克重维护表 | 用于分厂申请克重维护 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.17 | 测试完成
32 | 克重审核表 | 用于企管办审核分厂克重维护申请 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.17 | 测试完成
33 | 产量上报模板 | 用于维护物料产出上报模板 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
34 | 物料包装规格及发料倍数 | 用于维护原辅材料的包装规格及发料倍数 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
35 | 岗位信息表 | 岗位信息归属表维护 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.07 | 测试完成
36 | 排班岗位表 | 岗位生产班组归属表维护 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.07 | 测试完成
37 | 配方非必须物料维护表 | 用于维护配方可去掉勾选的物料 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.22 | 测试完成
38 | 月计划分解日计划 | 用于将月计划分解到日 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
39 | 日计划转流程订单 | 将日计划转为流程订单 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
40 | 派工单维护 | 用于维护派工单上下班关系 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
41 | 订单生产配料 | 用于生产订单配方及领料单 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
42 | 配方删除 | 用于订单配方删除 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
43 | 领料单打印 | 用于查询和打印领料单 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
44 | 补领料申请 | 用于车间补领料申请 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
45 | 补领料单打印 | 用于查询和打印补领料单 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
46 | 退料申请 | 用于车间退料申请 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
47 | 退料单打印 | 用于查询和打印退料单 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
48 | 仓库领料发料 | 用于原辅仓库领料单发料 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
49 | 仓库补领料发料 | 用于原辅仓库补领料单发料 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
50 | 中转库补领料发料 | 用于车间中转库补领料发料 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
51 | 仓库退料确认 | 用于原辅仓库确认车间退料申请 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
52 | 中转库退料确认 | 用于车间中转库确认车间退料申请 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
53 | 车间成品产量上报 | 用于车间上报成品产量 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
54 | 仓库确认车间成品产量上报 | 用于成品仓库确认车间产量上报 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
55 | 成品入库冲销 | 用于冲销成品入库 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
56 | 半成品产量确认 | 用于确认半成品产量 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
57 | 半成品入库冲销 | 用于冲销半成品入库 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
58 | 半成品移库确认 | 用于确认半成品移库明细 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
59 | 工序产量上报确认 | 用于灌装工段工序产量上报 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.18 | 测试完成
60 | 生产配方比例调整 | 用于查询订单配方及调整配方比例 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
61 | 本岗位交接班 | 用于订单原辅材料交接班 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.18 | 测试完成
62 | 本岗位交接班取消 | 用于取消订单原辅材料交接班 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
63 | 原辅料批次确认 | 用于订单原辅料批次确认 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.18 | 测试完成
64 | 原辅料批次确认冲销 | 用于冲销订单原辅料批次确认 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
65 | 员工排班 | 订单员工排班 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
66 | 能源上报及确认 | 订单能源报工 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
67 | 能源冲销 | 订单能源报工冲销 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
68 | 订单关闭 | 用于订单关闭 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
69 | 订单打开 | 用于订单打开 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
70 | 返工订单创建 | 用于创建返工订单 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.18 | 测试完成
71 | 返工订单配料 | 用于返工订单配方创建 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.19 | 测试完成
72 | 返工订单消耗数量确认 | 用于返工订单确认消耗数量 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
73 | 配方查询报表（集团级） | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.14 | 测试完成
74 | 配方查询报表（公司级） | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.14 | 测试完成
75 | 工艺路线报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.14 | 测试完成
76 | 生产版本报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.14 | 测试完成
77 | 生产订单信息汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.12.03 | 测试完成
78 | 水电气人工及时节超报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
79 | 凭证查询报表（财务凭证） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 直接调用仓库
80 | 库存查询报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 直接调用仓库
81 | 生产订单配方汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
82 | 生产订单领料单汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
83 | 生产订单材料发料汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
84 | 生产订单入库信息汇总表（成品） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
85 | 生产订单入库信息汇总表（半成品） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
86 | 生产订单交接班信息汇总表（原辅材料） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
87 | 生产订单交接班信息汇总表（半成品） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
88 | 生产订单材料消耗汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
89 | 生产订单材料交接单 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
90 | 生产订单材料消耗明细表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
91 | 生产订单材料消耗汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
92 | 日计划信息汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
93 | 返工订单原因分析汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
94 | 订单交接班及时率报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
95 | 订单冲销明细表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
96 | 生产订单完成情况查询表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.12.03 | 测试完成
97 | 班班清报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.12.01 | 测试完成
98 | 生产订单排班信息汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.12.01 | 测试完成
99 | 员工排班汇总报表（日期横排） | 2021.03.12新增功能 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 待开发
100 | 生产订单交接班及时率汇总表 | 2021.03.12新增功能 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 待开发
101 | 生产订单交接班及时率明细表 | 2021.03.12新增功能 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 测试完成
102 | 生产订单冲销汇总表 | 2021.03.12新增功能 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 待开发
103 | 生产订单冲销明细表 | 2021.03.12新增功能 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 测试完成
104 | 生产订单交接班延迟原因分析表/生产任务单延迟原因录入 | 2021.03.12新增功能 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 待开发 mes_award_deduct_bill
105 | 生产订单报工延迟原因分析表/能源上报延迟录入 | 2021.03.12新增功能 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 待开发 mes_award_deduct_bill
106 | 生产订单冲销原因分析表/冲销原因录入 | 2021.03.12新增功能 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 待开发 mes_award_deduct_bill
107 | 生产订单延迟原因分析审核 | 2021.03.12新增功能 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 待开发 mes_award_deduct_bill
108 | 产地数据生成 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 夏圆豪 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
109 | 生产计划天数维护 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 夏圆豪 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
110 | 可供量计算 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 夏圆豪 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
111 | 分厂二次调度 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 李康帅 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.31 | 开发完成
112 | 取消二次调度 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 李康帅 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
113 | 分厂二次调度确认 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 李康帅 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
114 | 分公司查询报表 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 夏圆豪 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.30 | 开发完成
115 | 发货仓库调整销售订单 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 蔡唯律 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
116 | 发货仓库调整移库 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 蔡唯律 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
117 | 急发订单处理 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 夏圆豪 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.31 | 开发完成
118 | 缓发订单申请表 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 蔡唯律 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
119 | 缓发订单处理结果查询 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 蔡唯律 | 陈天悦 | 2021.01.15 | 2021.01.29 | 开发完成
120 | 交货单创建 | 老生管系统发货调度 | 陈天悦 | 李康帅 | 陈天悦 | 2021.02.04 | 2021.02.05 | 开发完成
121 | 月计划下达 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 蔡唯律 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
122 | 月计划审核（片区） | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
123 | 月计划审核--杭州（片区） | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
124 | 月计划审核（分厂） | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
125 | 月计划审核--杭州（分厂） | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
126 | 分公司追加计划录入 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 李康帅 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
127 | 分公司追加计划录入--杭州 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 李康帅 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
128 | 分公司追加计划审核 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 蔡唯律 | 斯锡锋 | 2020.12.31 | 2021.01.18 | 开发完成
129 | 新小品属性维护 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 李康帅 | 斯锡锋 | 2021.01.06 | 2021.01.18 | 开发完成
130 | 新小品备料量的确认与审核 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 | 2021.01.06 | 2021.01.18 | 开发完成
131 | 新小品备料量的分厂确认 | 老生管系统生产计划 | 斯锡锋 | 李康帅 | 斯锡锋 | 2021.01.06 | 2021.01.18 | 开发完成
132 | 废品考核基地信息维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
133 | 废品项目主数据维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
134 | 【第一类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
135 | 【第二类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
136 | 【第二类废品】物料批次对应废品维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
137 | 【第三类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
138 | 【第四类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
139 | 【第五类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
140 | 基地废品售价维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
141 | 废品销售情况录入 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
142 | 废品销售情况审核 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
143 | 废品主数据查询 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
144 | 基地废品主数据查询报表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
145 | 基地废品主数据【1/4类】时间点重合/断开核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
146 | 基地废品主数据【1/4类】重量异常核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
147 | 基地废品主数据【2类】重量异常核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
148 | 基地废品主数据【2类】数据重复核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
149 | 【第二类废品】物料批次完整性核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
150 | 消耗物料是否维护废品核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
151 | 【第一类废品】理论值及得率计算表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
152 | 【第二类废品】理论值及得率计算表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
153 | 【第三类废品】理论值及得率计算表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
154 | 粉碎料台账录入 | 废料考核相关 - 粉碎料管理 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 待开发
155 | 粉碎料台账审核 | 废料考核相关 - 粉碎料管理 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 待开发
156 | 粉碎料台账期初 | 废料考核相关 - 粉碎料管理 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 内部使用，直接后台初始化，不开发界面
157 | 【第四类废品】理论值及得率计算表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
158 | 【第五类废品】出售汇总及明细表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
159 | 基地分月废品得率表【财务部】 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 报表多年没有数据，暂不开发
160 | 集团分月废品销售汇总表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
161 | 集团分月废品销售情况表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
162 | 基地废品得率按日期【财务部】 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
163 | 基地分月废品销售汇总表【分厂】 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 与上面的集团报表合并，通过登录用户授权
164 | 基地分月废品销售情况表【分厂】 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 与上面的集团报表合并，通过登录用户授权
165 | 成品大字机读数初始化（录入） | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
166 | 成品大字机读数初始化（财务科长审核） | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
167 | 成品大字机读数录入 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 待开发
168 | 礼盒装、塑包产品列表维护 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 待开发
169 | 各类生产线差异标准维护 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 待开发
170 | 考核剔除申请（分公司） | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 待开发
171 | 考核剔除审核（财务部） | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 待开发
172 | 报表 - 成品大字机读数查询表 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
173 | 报表 - 成品入库大字机读数核对考核(集团)_分厂明细 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
174 | 报表 - 成品入库大字机读数核对考核(集团)_基地明细 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
175 | 报表 - 考核明细项目查询表 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
176 | 分厂日常检查节超异常及原因分析_集团（车间填报） | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 待开发
177 | 分厂日常检查节超异常及原因分析_集团（分厂财务审核） | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 待开发
178 | 财务部审批-不予考核申请（分厂日常节超异常）_集团 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 待开发
179 | 分厂日常节超异常考核标准_集团维护 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 待开发
180 | 企管办手工不考核材料清单维护 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 待开发
181 | （当月）MES系统任务单异常节超考核（集团）_分厂明细 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
182 | （当月）MES系统任务单异常节超考核（集团）_基地汇总 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
183 | （累计）MES系统任务单异常节超考核（集团）_分厂明细 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 报表多年没有数据，暂不开发
184 | （累计）MES系统任务单异常节超考核（集团）_基地汇总 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 报表多年没有数据，暂不开发
185 | 未提取材料节超的任务单列表（集团） | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待考核功能完善后测试
186 | 产品归类维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
187 | 料浆蛋白含量维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
188 | 需折算蛋白材料列表维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
189 | 需折算克重材料列表维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
190 | 需按包材折算的ROH材料维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
191 | 季度平均节超率维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成 季度： 季度平均节超比例（系统取值） quarter_avg rate1 用于同集团上季度相比 quarter_kaohe rate2 用于考核金额计算 comment rate3
192 | 月度平均节超率维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成 月度： 月平均节超比例 month_avg rate1 月考核节超比例 month_kaohe rate2 用于计算近三月平均值 month_real rate3
193 | 不考核材料列表维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
194 | 月度不考核产品申请 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
195 | 月度不考核产品审核 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
196 | 日常管理消耗得分录入 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
197 | 节超考核基地信息表 | 法人简称、排序维护 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | mes_jckh_base 直接后台初始化，不需要界面
198 | 大宗材料列表维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | mes_jckh_bulk_material 数据从老系统初始化，维护界面待开发
199 | 糖代码维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | mes_jckh_sugar_material 由于极少使用，直接后台初始化，不需要界面
200 | 异常扣除申请表 | 分公司节超考核异常剔除申报 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 待开发 mes_jckh_abnormity_removing
201 | 异常扣除审核表 | 企管办节超考核异常剔除申报审核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 待开发 mes_jckh_abnormity_removing
202 | 生产订单成本计算 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 开发中
203 | 分类完整性检查表 | 核对产品类维护完整性报表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
204 | 料浆蛋白含量查询 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
205 | 不考核材料列表查询 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
206 | 季度平均节超率查询 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
207 | 月度平均节超率查询 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
208 | 克重完整性检查表 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
209 | 产品归类查询 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
210 | 日常管理消耗得分查询 | 分公司基础数据查询表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 测试完成
211 | 材料消耗原始数据（原ZPP_003N数据） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 同之前开发的生产订单材料消耗汇总表
212 | 材料消耗原始数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 1 |  | 开发完成，待后续测试
213 | 材料消耗明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 2 |  | 开发完成，待后续测试
214 | 材料消耗明细数据【到工段】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 2 |  | 开发完成，待后续测试
215 | 材料消耗明细数据【到产线】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 2 |  | 开发完成，待后续测试
216 | 材料消耗明细数据【大宗材料】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 2 |  | 开发完成，待后续测试
217 | 材料消耗不考核材料明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 2 |  | 开发完成，待后续测试
218 | 材料消耗剔除不考核材料明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 3 |  | 开发完成，待后续测试
219 | 材料消耗剔除不考核产品明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 4 |  | 开发完成，待后续测试
220 | 材料消耗考核明细数据【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 5 |  | 开发完成，待后续测试
221 | 分公司月度材料消耗明细数据按类别汇总 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 6 |  | 开发完成，待后续测试
222 | 分公司月度材料消耗考核明细数据按类别汇总【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 7 |  | 开发完成，待后续测试
223 | 集团月度材料消耗明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 8 |  | 开发完成，待后续测试
224 | 集团月度材料消耗考核明细数据【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 9 |  | 开发完成，待后续测试
225 | 集团月度材料消耗明细数据按类别汇总 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 10 |  | 开发完成，待后续测试
226 | 集团月度材料消耗考核明细数据按类别汇总【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 11 |  | 开发完成，待后续测试
227 | 分公司月度材料消耗考核产品金额明细【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 12 |  | 开发完成，待后续测试
228 | 分公司月度材料消耗考核金额汇总【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 13 |  | 开发完成，待后续测试
229 | 基地月度材料消耗考核金额汇总【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 14 |  | 开发完成，待后续测试
230 | 基地月度消耗得分（同材料定额相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 15 |  | 开发完成，待后续测试
231 | 分公司月度消耗得分（同集团上季度平均节超率相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 16 |  | 开发完成，待后续测试
232 | 分公司月度消耗进退得分（同分公司近三月平均节超率相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 17 |  | 开发完成，待后续测试
233 | 基地月度消耗得分（同集团上季度平均节超率相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 18 |  | 开发完成，待后续测试
234 | 基地月度消耗进退得分（同分公司近三月平均节超率相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 19 |  | 开发完成，待后续测试
235 | 2020年材料消耗考核基地汇总 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 | 20 |  | 开发完成，待后续测试
236 | 纯蛋白【到产品】 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
237 | 纯蛋白【到料浆】 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
238 | PET瓶明细 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
239 | PET瓶汇总 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
240 | HDPE瓶明细 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
241 | HDPE瓶汇总 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
242 | 糖【到产品】 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
243 | 糖【到料浆】 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 |  | 黄孝建 |  |  | 原报表逻辑错误，暂不开发
244 | HDPE PET 糖 乳品汇总排名【扣除异常】 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待后续测试
245 | HDPE PET 糖 乳品汇总排名【扣除异常】 基地 | 企管办节超考核-大宗材料分析表 | 黄孝建 | 黄孝建 | 黄孝建 |  |  | 开发完成，待后续测试