## 开发清单
序号 | 文件夹 | 菜单 | 功能概述 | 需求人员 | 需求进度 | 需求计划完成时间 | 开发人员 | 开发进度 | 开发计划完成时间 | 测试人员 | 测试进度 | 进度说明 | 备注 |  | 后台数据库表
1 | 字典表 | 指标分类 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15 | [7 empty] | 字典表
2 | 字典表 | 检验类型 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
3 | 基础主数据 | 指标单位 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15 | [8 empty] | qcs_unit
4 | 基础主数据 | 决策类型 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15 | [7 empty] | 配置到字典表
5 | 基础主数据 | 请检-检验单位 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15 | [8 empty] | qcs_factory_apply
6 | 基础主数据 | 检验-复检单位 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15 | [8 empty] | qcs_factory_recheck
7 | 基础主数据 | 用户权限 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15 | [8 empty] | qcs_user_factory
8 | 基础主数据 | 定性指标 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
9 | 基础主数据 | 定量指标 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
10 | 原辅包材主数据 | 原辅包材检验标准 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
11 | 原辅包材主数据 | 原辅包材检验方法 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
12 | 原辅包材主数据 | 物料检验标准 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
13 | 原辅包材主数据 | 原辅包材检验周期 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
14 | 原辅包材主数据 | 指标组用户 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
15 | 原辅包材主数据 | 流转单号 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
16 | 原辅包材主数据 | 蛋白指标 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
17 | 成品主数据 | 成品检验标准 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
18 | 成品主数据 | 成品检验方法 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
19 | 成品主数据 | 成品规格对应关系 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
20 | 成品主数据 | 成品小类检验标准 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
21 | 成品主数据 | 成品检验周期 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
22 | 成品主数据 | 用户签章 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
23 | 成品主数据 | 工厂签章 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
24 | 成品主数据 | 小类打印名称 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15
25 | 成品主数据 | 分公司审核复检人员 |  | 张夏沁 | 100% | 2020.7.15

## 字典表
新建 | 保存 | 无效 | 导入 | 导出
类别 | 下拉选择
类别 | 描述 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
指标分类 | 仪器分析 | 有效
指标分类 | 理化分析 | 有效
指标分类 | 微生物分析 | 有效
指标分类 | 包材检验 | 有效
检验类型 | 进货查验 | 有效
检验类型 | 常规检 | 有效
检验类型 | 型式检 | 有效
功能
1 | 选择类别时自动查询
2 | 新建时在表中新增行项目
3 | 保存时检查相同类别中描述是否有相同，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
4 | 选中行项目可以无效，无效后状态改为“无效”
5 | 所有数据可以修改
6 | 可以根据类别查询
7 | 界面数据可以导入和导出
字段
1 | 类别：必填，手工输入，查询时根据查询条件带出
2 | 描述：必填，手工输入，查询时根据查询条件带出
3 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
4 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
5 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 类别：下拉选择，数据来源：已维护类别

## 指标单位
查询 | 新建 | 保存 | 删除 | 导入 | 导出
单位国际名称 | 模糊查询 |  | 单位中文名称 | 模糊查询
单位代码 | 单位国际名称 | 单位中文名称 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
kg | kg | 千克
L | L | 升
功能
1 | 进入界面时自动查询，带出原基础数据中的所有单位和质检的所有单位
2 | 维护功能与原基础数据一样

## 决策类型
新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导出
类型 | 下拉选择
序号 | 类型 | 决策代码 | 决策描述 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
1 | 原辅 | A | 合格 | 有效
2 | 原辅 | B | 合格，等级调整 | 有效
3 | 原辅 | C | 合格，受限使用 | 有效
4 | 原辅 | D | 同意使用 | 有效
5 | 原辅 | R | 不合格 | 有效
6 | 原辅 | S | 紧急过账 | 有效
7 | 原辅 | X | 数据录入错误 | 有效
8 | 原辅 | Z | 供应部决策 | 有效
9 | 包材 | A | 合格 | 有效
10 | 包材 | B | 合格，B等 | 有效
11 | 包材 | C | 合格，C等 | 有效
12 | 包材 | D | 同意使用 | 有效
13 | 包材 | R | 不合格 | 有效
14 | 包材 | S | 紧急过账 | 有效
15 | 包材 | X | 数据录入错误 | 有效
16 | 包材 | Z | 供应部决策 | 有效
17 | 成品 | A | 合格 | 有效
18 | 成品 | R | 不合格 | 有效
19 | 成品 | X | 数据录入错误 | 有效
功能
1 | 进入界面时全部查询，选择类型时自动查询
2 | 新建时在表中新增行项目
3 | 保存时检查相同类型中代码是否有相同，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
4 | 选中行项目可以修改无效和有效状态
5 | 所有数据可以修改
6 | 可以根据类型查询
7 | 界面数据可以导出
字段
1 | 类型：必填，手工输入，查询时根据查询条件带出
2 | 决策代码：必填，手工输入，查询时根据查询条件带出
3 | 决策描述：必填，手工输入，查询时根据查询条件带出
4 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
5 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
6 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 类型：下拉选择，数据来源：已维护类型

## 请检-检验单位
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出
请检单位 | 下拉选择 |  | 检验单位 | 下拉选择
多选框 | 请检单位 | 请检单位描述 | 请检库位 | 库位描述 | 检验单位 | 检验单位描述 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
| 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 有效
| 2000 |  | 0 |  | 2001 |  | 有效
| 8501 |  | 0002 |  | 2001 |  | 有效
| 8501 |  | 2606 |  | 2606 |  | 有效
功能
1 | 请检单位和检验单位下拉为基础数据中的工厂
2 | 点查询的时候查出数据，请检单位和检验单位都可以不选查询
3 | 新建时在表中新增行项目
4 | 保存时检查请检单位和检验单位对应关系是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
5 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
6 | 所有数据可以修改
7 | 界面数据可以导入导出
8 | 所有下拉可模糊查询
字段
1 | 请检单位：必填，下拉选择，数据源为基础数据-工厂
2 | 请检单位描述：必填，根据请检单位代码带出
3 | 请检库位：必填，下拉选择，数据源为基础数据-库存地点，根据请检单位联动带出请检库位，下拉中新增0或者全部表示所有库位
4 | 库位描述：必填，根据请检库位代码带出
5 | 检验单位：必填，下拉选择，数据源为基础数据-工厂
6 | 检验单位描述：必填，根据检验单位代码带出
7 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
8 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
9 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 请检单位：非必选，下拉选择，数据源为基础数据-工厂
2 | 检验单位：非必选，下拉选择，数据源为基础数据-工厂

## 检验-复检单位
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出
检验单位 | 下拉选择 |  | 复检单位 | 下拉选择
多选框 | 检验单位 | 检验单位描述 | 复检单位 | 复检单位描述 | 优先级 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
| 2000 |  | 2001 |  | 1 | 有效
| 2000 |  | 2003 |  | 2 | 有效
| 2592 |  | 2592 |  | 1 | 有效
| 2592 |  | 2133 |  | 2 | 有效
| 2592 |  | 2001 |  | 3 | 有效
功能
1 | 检验单位和复检单位下拉为基础数据中的工厂
2 | 点查询的时候查出数据，检验单位和复检单位都可以不选查询
3 | 新建时在表中新增行项目
4 | 保存时检查检验单位和复检单位对应关系是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
5 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
6 | 所有数据可以修改
7 | 界面数据可以导入导出
8 | 所有下拉可模糊查询
字段
1 | 检验单位：必填，下拉选择，数据源为基础数据-工厂
2 | 检验单位描述：必填，根据检验单位代码带出
3 | 复检单位：必填，下拉选择，数据源为基础数据-工厂
4 | 复检单位描述：必填，根据复检单位代码带出
5 | 优先级：必填，手工填写，整数，>0
6 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
7 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
8 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 检验单位：非必选，下拉选择，数据源为基础数据-工厂
2 | 复检单位：非必选，下拉选择，数据源为基础数据-工厂

## 用户权限
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出
工厂 | 下拉选择 |  | 工号 | 模糊查询
多选框 | 工号 | 姓名 | 工厂 | 工厂描述 | 权限 | 角色 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
| 13051 |  | 2000 |  | 操作 | 仓库 | 有效
| 13051 |  | 2000 |  | 查看 | 质检 | 有效
| 2718 |  | 2000 |  | 操作 | 全部 | 有效
| 2718 |  | 2000 |  | 查看 | 全部 | 有效
功能
1 | 点查询的时候查出数据，工厂可以不选查询
2 | 新建时在表中新增行项目
3 | 保存时检查工号、工厂、权限和角色的对应关系是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
4 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
5 | 所有数据可以修改
6 | 界面数据可以导入导出
7 | 所有下拉可模糊查询
8 | 工厂下拉为基础数据中的工厂
字段
1 | 工号：必填，手工填写
2 | 姓名：根据工号带出
3 | 工厂代码：必填，下拉选择，数据源数据源为基础数据-工厂
4 | 工厂描述：根据工厂代码带出
5 | 权限：必填，下拉选择（操作/查看）
6 | 角色：必填，下拉选择（仓库/质检/全部）
7 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
8 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
9 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 工厂：非必填，下拉选择，数据源为基础数据-工厂
2 | 工号：非必填，手工输入，模糊查询

## 定性指标
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出
检验指标 | 模糊查询 |  | 指标描述 | 模糊查询 |  | 修改字段 | 下拉选择 | 修改内容：手工填写 | 批量修改
主表
多选框 | 指标代码 | 报告单显示描述 | 指标描述 | 标准值 | 指标分类 | 权重 | 检验方法 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
| CL00001 | 感官 | 感官-刺梨C | [7 empty] | 修改记录
| CL00002 | 感官 | 感官-VC | [7 empty] | 修改记录
修改记录
细表 | 新增 | 保存 | 无效 | 导入 | 导出
指标代码 | 等级 | 描述 | 分值 | 评估结果 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
| A |  | 100 | A
| B |  | 90 | A
| C |  | 40 | A
| D |  | 0 | R
功能
1 | 新建时在主表或细表中新增行项目
2 | 主表保存时检查指标代码是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
3 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
4 | 所有数据可以修改
5 | 主细表数据可以导入导出，主细表最好可以同时导入
6 | 要记录修改历史，点击“修改记录”可查询
7 | 选中行项目可以批量修改字段内容
主表字段
1 | 指标代码：必填，手工输入，不可重复，保存后不可更改
2 | 报告单显示描述：必填，手工输入
3 | 指标描述：必填，手工输入
4 | 标准值：必填，手工输入
5 | 指标分类：必填，下拉选择，数据来源字典表
6 | 权重：非必填，手工输入，整数，<=100
7 | 检验方法：必填，下拉选择
8 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
9 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
10 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
细表字段
1 | 指标代码：必输，检查主表中是否存在，如果不存在报错“指标不存在”
2 | 等级：必输，下拉选择（A/B/C/D）
3 | 描述：必输，手工输入
4 | 分值：与等级对应,A-100,B-90,C-40,D-0
5 | 评估结果：必输，下拉选择（A/R)
6 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
7 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
8 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 检验指标：非必填，模糊查询
2 | 指标描述：非必填，模糊查询

## 定量指标
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出
检验指标 | 模糊查询 |  | 指标描述 | 模糊查询 |  | 修改字段 | 下拉选择 | 修改内容：手工填写 | 批量修改
主表
多选框 | 指标代码 | 报告单描述 | 指标描述 | 单位 | 标准值 | 指标分类 | 权重 | 检验方法 | 下限 | 上限 | 小数位数 | 输入个数 | 零描述 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
| CN000001 | 蛋白质 | 蛋白质-营养快线 | g/100g | 20-70 | [11 empty] | 修改记录
修改记录
修改记录
细表 | 新增 | 保存 | 无效 | 导入 | 导出
指标代码 | 下限 | 上限 | 等级 | 分值 | 评估结果 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
| 300 | 400 | A |  | 100
| 400 | 500 | B
功能
1 | 新建时在主表或细表中新增行项目
2 | 主表保存时检查指标代码是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
3 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
4 | 所有数据可以修改
5 | 主细表数据可以导入导出，主细表最好可以同时导入
6 | 要记录修改历史，点击“修改记录”可查询
7 | 选中行项目可以批量修改字段内容
主表字段
1 | 指标代码：必填，手工输入，不可重复，保存后不可更改
2 | 报告单显示描述：必填，手工输入
3 | 指标描述：必填，手工输入
4 | 单位：必填，下拉选择，数据源为基础数据-单位和指标单位
5 | 标准值：必填，手工输入
6 | 指标分类：必填，下拉选择，数据来源字典表
7 | 权重：非必填，手工输入，整数，<=100
8 | 检验方法：必填，下拉选择
9 | 下限：必填，手工输入
10 | 上限：必填，手工输入
11 | 小数位数：必填，手工输入，整数
12 | 输入个数：必填，手工输入，整数，默认1
13 | 零描述：非必填，手工输入
14 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
15 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
16 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
细表字段
1 | 指标代码：必输，检查主表中是否存在，如果不存在报错“指标不存在”
2 | 下限：必填，手工输入
3 | 上限：必填，手工输入
4 | 等级：必输，下拉选择（A/B/C/D）
5 | 分值：与等级对应,A-100,B-90,C-40,D-0
6 | 评估结果：必输，下拉选择（A/R)
7 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
8 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
9 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 检验指标：非必填，模糊查询
2 | 指标描述：非必填，模糊查询

## 检验标准
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出
检验标准 | 模糊查询
多选框 | 序号 | 检验标准 | 检验标准描述 | 发布日期 | 有效执行日期 | 有效结束日期 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
| 000001 | QSJ 9004-2020 |  | 2020.1.1 | 2020.2.1 | 9999.12.31 |  |  |  | 修改记录
修改记录
功能
1 | 新建时在表中新增行项目
2 | 保存时检查检验标准是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
3 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
4 | 所有数据可以修改
5 | 界面数据可以导入导出
6 | 要记录修改历史，点击“修改记录”可查询
字段
1 | 序号：必填，自然编号（6位），新增数据自动往下编号
2 | 检验标准：必填，手工输入，不可重复
3 | 检验标准描述：必填，手工输入
4 | 有效开始日期：必填，日历选择
5 | 有效结束日期：必填，日历选择
6 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
7 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
8 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 检验标准：非必填，模糊查询
成品与原辅分两个界面

## 检验方法
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出
检验方法 | 模糊查询
多选框 | 序号 | 检验方法 | 检验方法描述 | 发布日期 | 有效执行日期 | 有效结束日期 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
| 000001 | QSJ 9004-2020 |  | 2020.1.1 | 2020.2.1 | 9999.12.31 |  |  |  | 修改记录
修改记录
功能
1 | 新建时在表中新增行项目
2 | 保存时检查检验方法是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
3 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
4 | 所有数据可以修改
5 | 界面数据可以导入导出
6 | 要记录修改历史，点击“修改记录”可查询
字段
1 | 序号：必填，自然编号（6位），新增数据自动往下编号
2 | 检验方法：必填，手工输入，不可重复
3 | 检验方法描述：必填，手工输入
4 | 有效开始日期：必填，日历选择
5 | 有效结束日期：必填，日历选择
6 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
7 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
8 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 检验方法：非必填，模糊查询
成品与原辅分两个界面

## 物料检验标准
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出 |  |  | 物料选择弹出框
[9 empty] | 物料代码 | 模糊查询 | 物料名称 | 模糊查询 |  | 查询
检验方法 | 下拉选择 |  | 物料代码 | 模糊查询 |  | 物料名称 | 模糊查询
修改字段 | 下拉选择 | 修改内容：手工填写 | 批量修改 | [5 empty] | 物料代码 | 物料名称
多选框 | 物料代码 | 物料名称 | 检验标准 | 检验标准描述 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
修改记录
[8 empty] | 修改记录 |  |  |  |  | 确认 | 退出
修改记录
功能 | [8 empty] | 功能
1 | 新建时在表中新增行项目 | [7 empty] | 1 | 可根据物料代码或名称模糊查询系统中现有物料
2 | 保存时检查检验方法是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效” | [7 empty] | 2 | 选中行项目确认后带到主表中
3 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
4 | 所有数据可以修改 | [7 empty] | 字段
5 | 界面数据可以导入导出 | [7 empty] | 1 | 物料代码：根据查询条件带出
6 | 要记录修改历史，点击“修改记录”可查询 | [7 empty] | 2 | 物料名称：根据查询条件带出
7 | 选中行项目可以批量修改字段内容
选项
字段 | [8 empty] | 1 | 物料代码：与物料名称两者必填其一，模糊查询，数据源物料主数据
1 | 物料代码：必填，跳出弹框选择 | [7 empty] | 2 | 物料名称：与物料代码两者必填其一，模糊查询，数据源物料主数据
2 | 物料名称：根据物料代码带出
3 | 检验标准：必填，下拉选择，选择时可以模糊查询
4 | 检验标准描述：根据检验标准带出
5 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
6 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
7 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 检验方法：非必选，下拉选择
2 | 物料代码：非必填，模糊查询，数据源物料主数据
3 | 物料名称：非必填，模糊查询，数据源物料主数据

## 原辅包材检验周期
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出 |  |  |  | 物料选择弹出框
[10 empty] | 物料代码 | 模糊查询 | 物料名称 | 模糊查询 |  | 查询
工厂 | 下拉选择 |  | 物料代码 | 模糊查询 |  | 物料名称 | 模糊查询
[10 empty] | 物料代码 | 物料名称
多选框 | 工厂代码 | 工厂名称 | 物料代码 | 物料名称 | 检验周期 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
| 2000 |  | 11111111 |  | 4 |  |  |  | 修改记录
[9 empty] | 修改记录 |  |  |  |  | 确认 | 退出
修改记录
功能 | [9 empty] | 功能
1 | 新建时在表中新增行项目 | [8 empty] | 1 | 可根据物料代码或名称模糊查询系统中现有物料
2 | 保存时检查工厂和物料对应关系是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效” | [8 empty] | 2 | 选中行项目确认后带到主表中
3 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
4 | 所有数据可以修改 | [8 empty] | 字段
5 | 界面数据可以导入导出 | [8 empty] | 1 | 物料代码：根据查询条件带出
6 | 保存时检查物料是否存在工厂下，如果不存在，报错“请先维护工厂和物料对应关系” | [8 empty] | 2 | 物料名称：根据查询条件带出
7 | 要记录修改历史，点击“修改记录”可查询
字段
1 | 工厂代码：必填，下拉选择，数据源组织架构-工厂 | [8 empty] | 选项
2 | 工厂名称：根据工厂代码带出 | [8 empty] | 1 | 物料代码：与物料名称两者必填其一，模糊查询，数据源物料主数据
3 | 物料代码：必填，跳出弹框选择 | [8 empty] | 2 | 物料名称：与物料代码两者必填其一，模糊查询，数据源物料主数据
4 | 物料名称：根据物料代码带出
5 | 检验周期：必填，手工输入，整数
6 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
7 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
8 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 工厂：非必选，下拉选择
2 | 物料代码：非必填，模糊查询，数据源物料主数据
3 | 物料名称：非必填，模糊查询，数据源物料主数据

## 流转单号
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出
工厂 | 下拉选择
工厂代码 | 工厂名称 | 流转单编号 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
功能
1 | 新建时在表中新增行项目
2 | 保存时检查工厂是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
3 | 选中行项目可以修改无效和有效状态
4 | 所有数据可以修改
5 | 界面数据可以导入导出
字段
1 | 工厂代码：必填，下拉选择，数据来源组织架构-工厂
2 | 工厂名称：根据工厂代码带出
3 | 流转单编号：必填，手工输入
4 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
5 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
6 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 工厂：非必选，下拉选择

## 蛋白含量
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出 |  |  | 物料选择弹出框
[9 empty] | 物料代码 | 模糊查询 | 物料名称 | 模糊查询 |  | 查询
物料代码 | 模糊查询 |  | 物料名称 | 模糊查询
[9 empty] | 物料代码 | 物料名称
多选框 | 物料代码 | 物料名称 | 指标代码 | 指标描述 | 指标类型 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
| 11111111 | 进口全脂奶粉 | QN000301 |  | 蛋白
[13 empty] | 确认 | 退出
功能 | [8 empty] | 功能
1 | 新建时在表中新增行项目 | [7 empty] | 1 | 可根据物料代码或名称模糊查询系统中现有物料
2 | 保存时检查物料和指标对应关系是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效” | [7 empty] | 2 | 选中行项目确认后带到主表中
3 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
4 | 所有数据可以修改 | [7 empty] | 字段
5 | 界面数据可以导入导出 | [7 empty] | 1 | 物料代码：根据查询条件带出
[9 empty] | 2 | 物料名称：根据查询条件带出
字段
1 | 物料代码：必填，跳出弹框选择 | [7 empty] | 选项
2 | 物料名称：根据物料代码带出 | [7 empty] | 1 | 物料代码：与物料名称两者必填其一，模糊查询，数据源物料主数据
3 | 指标代码：必填，跳出弹框选择 | [7 empty] | 2 | 物料名称：与物料代码两者必填其一，模糊查询，数据源物料主数据
4 | 指标描述：根据指标代码带出
5 | 指标类型：必填，下拉选择（蛋白/水分）
6 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出 | [7 empty] | 指标选择弹出框
7 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户 | [7 empty] | 指标代码 | 模糊查询 | 指标名称 | 模糊查询 |  | 查询
8 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
[9 empty] | 指标代码 | 指标名称
选项
1 | 物料代码：非必填，模糊查询，数据源物料主数据
2 | 物料名称：非必填，模糊查询，数据源物料主数据
[13 empty] | 确认 | 退出
功能
[9 empty] | 1 | 可根据指标代码或名称模糊查询系统中现有指标
[9 empty] | 2 | 选中行项目确认后带到主表中
字段
[9 empty] | 1 | 指标代码：根据查询条件带出
[9 empty] | 2 | 指标名称：根据查询条件带出
选项
[9 empty] | 1 | 指标代码：与指标名称两者必填其一，模糊查询
[9 empty] | 2 | 指标名称：与指标代码两者必填其一，模糊查询

## 指标组用户
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出
指标分类 | 下拉选择 |  | 工号 | 模糊查询
多选框 | 工号 | 姓名 | 指标分类 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
| 13051 |  | 微生物分析
功能
1 | 点查询的时候查出数据，指标分类可以不选查询
2 | 新建时在表中新增行项目
3 | 保存时检查工号、指标分类的对应关系是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
4 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
5 | 所有数据可以修改
6 | 界面数据可以导入导出
7 | 所有下拉可模糊查询
8 | 指标分类下拉数据来源为字典表
字段
1 | 工号：必填，手工填写
2 | 姓名：根据工号带出
3 | 指标分类：必填，下拉选择，数据源为字典表
4 | 指标分类描述：根据指标分类代码带出
5 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
6 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
7 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 指标分类：非必填，下拉选择，数据源为字典表
2 | 工号：非必填，手工输入，模糊查询

## 成品规格维护
查询 | 新建 | 保存 | 删除 | 导入 | 导出
规格 | 下拉选择
成品规格 | 报告单规格 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
功能
1 | 新建时在表中新增行项目
2 | 保存时检查成品规格是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
3 | 选中行项目可以删除
4 | 所有数据可以修改
5 | 界面数据可以导入导出
字段
1 | 成品规格：必填，下拉选择，数据源为物料主数据
2 | 报告单规格：非必填，手工输入
3 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
4 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 规格：非必选，下拉选择

## 成品小类检验标准
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出
检验方法 | 下拉选择 |  | 物料代码 | 模糊查询 |  | 物料名称 | 模糊查询
修改字段 | 下拉选择 | 修改内容：手工填写 | 批量修改
多选框 | 成品小类 | 成品小类名称 | 检验标准 | 检验标准描述 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
修改记录
修改记录
修改记录
功能
1 | 新建时在表中新增行项目
2 | 保存时检查检验方法是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
3 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
4 | 所有数据可以修改
5 | 界面数据可以导入导出
6 | 要记录修改历史，点击“修改记录”可查询
7 | 选中行项目可以批量修改字段内容
字段
1 | 成品小类：必填，下拉选择，数据源分类主数据
2 | 成品小类名称：根据成品小类带出
3 | 检验标准：必填，下拉选择，选择时可以模糊查询
4 | 检验标准描述：根据检验标准带出
5 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
6 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
7 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 检验方法：非必选，下拉选择
2 | 物料代码：非必填，模糊查询，数据源物料主数据
3 | 物料名称：非必填，模糊查询，数据源物料主数据

## 成品检验周期
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出
物料小类 | 下拉选择 |  | 规格 | 下拉选择
多选框 | 物料小类 | 物料小类名称 | 规格 | 检验周期 | 报告单周期 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | 修改记录
修改记录
修改记录
功能
1 | 新建时在表中新增行项目
2 | 保存时检查工厂和物料对应关系是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
3 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
4 | 所有数据可以修改
5 | 界面数据可以导入导出
6 | 保存时检查物料是否存在工厂下，如果不存在，报错“请先维护工厂和物料对应关系”
7 | 要记录修改历史，点击“修改记录”可查询
字段
1 | 物料小类：必填，下拉选择，数据源分类主数据
2 | 物料小类名称：根据物料小类带出
3 | 规格：必填，下拉选择，数据源物料主数据
4 | 检验周期：必填，手工输入，整数
5 | 报告单周期：非必填，手工输入，整数
6 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
7 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
8 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 物料小类：非必填，下拉选择，数据源分类主数据
2 | 规格：非必填，下拉选择，数据源物料主数据

## 用户签章
与原界面一样
新系统维护时原文件能否下载

## 工厂签章
与原界面一样
新系统维护时原文件能否下载

## 成品小类打印名称
查询 | 新建 | 保存 | 删除 | 导入 | 导出
物料小类 | 下拉选择
物料小类 | 物料小类名称 | 报告单打印名称 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
功能
1 | 新建时在表中新增行项目
2 | 保存时检查物料小类是否存在，如果有报错“已存在”，否则保存数据，状态默认“有效”
3 | 选中行项目可以删除
4 | 所有数据可以修改
5 | 界面数据可以导入导出
字段
1 | 物料小类：必填，下拉选择，数据源为分类主数据
2 | 物料小类名称：根据物料小类带出
3 | 报告单打印名称：非必填，手工输入
4 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
5 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 物料小类：非必选，下拉选择

## 分公司审核复检人员
查询 | 新建 | 保存 | 有效 | 无效 | 导入 | 导出
请检工厂 | 下拉选择
多选框 | 请检工厂 | 请检工厂名称 | 审核人 | 审核人姓名 | 复核人 | 复核人姓名 | 检验人 | 检验人姓名 | 结果录入人 | 结果录入人姓名 | 状态 | 录入人/修改人 | 录入时间/修改时间
功能
1 | 新建时在表中新增行项目
2 | 保存时状态默认为有效
3 | 选中行项目可以批量修改无效和有效状态
4 | 所有数据可以修改
5 | 界面数据可以导入导出
字段
1 | 请检工厂：必填，下拉选择，数据源为组织结构-工厂
2 | 请检工厂名称：根据请检工厂带出
3 | 审核人：必填，手工输入
4 | 审核人姓名：根据审核人工号带出
5 | 复合人：必填，手工输入
6 | 复合人姓名：根据复合人工号带出
7 | 检验人：必填，手工输入
8 | 检验人姓名：根据检验人工号带出
9 | 结果录入人：必填，手工输入
10 | 结果录入人姓名：根据结果录入人工号带出
11 | 状态：必填，下拉(有效/无效)，默认有效，查询时根据查询条件带出
12 | 录入人/修改人：系统每次保存时候的用户
13 | 录入时间/修改时间：系统每次保存时间
选项
1 | 请检工厂：非必填，下拉选择，数据源为组织结构-工厂