## Sheet1
序号 | 文件夹 | 对应界面(菜单) | 功能概述 | 需求人员 | 需求进度 | 需求计划完成时间 | 开发人员 | 开发进度 | 开发计划完成时间 | 测试人员 | 测试进度 | 进度说明 | 开发功能控制点主描述 | 对应数据库表 | 备注 | 进度
1 | 原辅包材业务 | 1_检验计划维护.html | 检验计划主数据维护、物料分配 | 胡春燕/张夏沁 | 100% | 2020.09.01 | 李康帅 |  | 2020.09.08 |  |  |  | 1.批量导入分主表、细表 2.批量无效分主表、细表 3.触发器1+1 | qcs_material_inspection_main qcs_material_inspection_detail qcs_material_inspection_list qcs_material_inspection_log |  | 需求已确认
2 | 原辅包材业务(接口) | 生成进货查验数据 | 生成进货查验主表数据 | 胡春燕/张夏沁 | 100% | 2020.09.01 | 邱志强 |  | 2020.09.30 |  |  |  | 1.仓库接口生成检验计划主表数据（qcs提供接口），同时有一个检验批号的算法和最大号记录表 2.触发器生成细表数据（新增主表数据的时候生成细表数据） 3.【状态 = ’初始‘】 |  |  | 需求已确认
3 | 原辅包材业务(接口) | 生成进货查验数据 | 生成进货查验细表数据 | 胡春燕/张夏沁 | 100% | 2020.09.01 | 胡春燕 |  | 2020.09.30 |  |  |  | 1.仓库接口生成检验计划主表数据（qcs提供接口），同时有一个检验批号的算法和最大号记录表 2.触发器生成细表数据（新增主表数据的时候生成细表数据） 3.【状态 = ’初始‘】
100 | 仓库业务 | 4_进货查验.html | 仓库系统进行系统仓库查验工作，如供应商系统合格检测，部分数据要做新鲜度查验等。 | 胡春燕/张夏沁 | 100% | 2020.09.01 | 仓库 | [5 empty] | 【状态 = ’查验‘】，还有部分状态 = 参考，只有查验的数据会流到质检环节。
200 | 仓库业务 | 7_请检单打印.html |  | 胡春燕/张夏沁 | 100% | 2020.09.01 | 仓库
4 | 原辅包材业务 | 5_新鲜度审核.html | 待审核 到 质量承诺 | 胡春燕/张夏沁 | 100% | 2020.09.01 | 蔡维律 |  | 2020.09.08 |  |  |  | 仓库进货查验做新鲜度检查，提取打标记字段【新鲜度审核 ='待审核'】且【状态 = ‘查验’】,本界面进入 审核 操作，分两种情况： 1.质量承诺：新鲜度审核 = '质量承诺' 2.退货：1）新鲜度审核 = '退货'，2）【退货数量 =请检数量】3）【使用决策代码】=‘R’然后进入仓库退货阶段 |  |  | 需求已确认
5 | 原辅包材业务 | 6_进货查验审核.html | 对【查验】或者【参考】的数据进行审核，把进货查验审核状态标记过去。不改主状态。 | 胡春燕/张夏沁 | 100% | 2020.09.01 | 蔡维律 |  | 2020.09.08 |  |  |  | 仓库进货查验后【状态 = ’查验‘ 或者‘参考’】【新鲜度审核=‘质量承诺’或者空】的数据进入qcs系统进行进货查验审核，分两种情况： 1.确认：1）如果细表 【评估结果】 存在 R ,则【进货查验决策 =不合格】 2） 进货查验 结果 不合格的，将【进货查验状态】 = ‘通过’，【检验批决策 =R】，【退货数量 = 请检数量】 3）进货查验 结果 = 合格，将【进货查验状态】 = ‘通过’，【入库数量 = 请检数量】 2.数据错误：1）将【进货查验状态】 = ‘不通过’’【数据错误备注 】要填写内容‘ 2）【使用决策代码】='X' 3)【冲销数量】= 请检数量 进入仓库冲销流程 | 【评估结果= A R】 【进货查验决策：合格 不合格】 参考检验批：参考常规检验数据 |  | 需求已确认
6 | 原辅包材业务 | 8_检验计划分配.html | 填写检验计划，生成常规检细表数据，状态从[查验] 变成[分配] | 胡春燕/张夏沁 | 100% | 2020.09.01 | 蔡维律 |  | 2020.09.11 |  |  |  | 1.下拉选检验计划，有默认的话自动默认 2.保存生成 常规检验细表对应的数据。（得罗列一下生成哪些字段的数据） | qcs_material_inspection_list qcs_material_qals qcs_material_qamr | 检验计划默认为 主数据是默认的数据 | 需求已确认
7 | 原辅包材业务 | 9_抽样和留样（以此为准）.html |  | 胡春燕/张夏沁 | 100% | 2020.09.01 | 邱志强 |  | 2020.09.08 |  |  |  | 1.主表【抽样单位】：下拉源自字典配置 ，原辅默认克 包材默认EA ，在填写【抽样数量】的时候默认单位上去。 包材允许修改 。【留样数量】同理 2.【抽样数量】双击弹出一个新增页面填写抽样明细，返回一个数量。 2.细表：填是否送样，送样单位是质检单位对应的复检单位【主数据检验-复检单位】
8 | 原辅包材业务 | 10_检验批及流转单打印.html | 参照老qcs 样品流转单打印 | 胡春燕/张夏沁 | 100% | 2020.09.01 | 邱志强 |  | 2020.09.30
9 | 原辅包材业务 | 3_货架维护.html |  | 胡春燕/张夏沁 | 100% | 2020.09.01 | 夏圆豪 |  | 2020.09.14
10 | 原辅包材主数据 | 2_物料检验方法上传.html |  | 胡春燕/张夏沁 | 100% | 2020.09.01 | 夏圆豪 |  | 2020.09.14 |  |  |  | 物料大类 物料小类怎么取
11 | 原辅包材主数据 | 11_检验结果录入.html | 质检系统主业务之一，定量指标和定性指标参数信息录入，涵盖一些指标结果值的算法。 | 胡春燕/张夏沁 | 100% | 2020.09.01 | 李康帅 |  | 2020.09.11 |  |  |  | 1.只做常规检的数据（qcs_material_qamr-vornr =‘0020’） ；只做用户指标组有权限的数据。 2.定量指标：1）输入个数>1（qcs_mtrl_rule_main-input_number_dl）,则通过弹出框输入多行行来控制，输入值小数位数要根据主表小数位数（qcs_mtrl_rule_main-range_float_dl）控制在小于等于，如果位数不足建议补足（比如两位小数，输入的是0.1，显示成0.10）。 返回【定量结果qcs_material_qamr-original_input】为几个输入值的平均值，用逗号拼接输入值填写在【定量结果串qcs_material_qamr-input_str】。 2）输入个数>1 则直接在【定量结果qcs_material_qamr-original_input】填写 2.定性指标：选填定性结果，带出结果描述等，见文档 | qcs_material_qals qcs_material_qamr qcs_jc_zggroup qcs_mtrl_rule_main qcs_mtrl_rule_detail | 1.问李康帅：主数据表有否控制：输入个数和小数位数，必填？？？ 2.问阿沁：1)上下限控制2）总分值计算SUM的话权限不在里面的指标都齐活了吗？ 定量定性都有分值吗？3）指标主数据里未见默认。 4）评估结果配置字典表，包括是否合格自动带 5）送检 是主表的状态？
4 | 原辅包材业务
5 | 原辅包材业务
6 | 原辅包材业务
7 | 原辅包材业务

## 检验计划维护
原辅Q***,包材B***.成品C****
进货查验默认值字符串