## 主数据
总体完成进度：（70%）
序号 | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 | 完成情况
1 | 基础数据 | 基础单位、省市区、货币等数据的基础数据维护 | 陈婷 | 黄孝建 | 陈婷 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
2 | 组织架构 | 公司、工厂、库位、采购组织、采购组等组织架构的基础数据维护 | 陈婷 | 黄孝建 | 陈婷 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
3 | 物料类型-账户类维护 | 维护物料类型和账户类的对应关系，一个物料类型只有一种账户类，一个账户类可以对应多个物料类型 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
4 | 账户类-评估类维护 | 账户类和评估类型的对应关系维护，一个账户类可以对应多个评估类，一个评估类只有一个账户类 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
5 | 评估类别-评估类型维护 | 一个评估类别可以有多个评估类型，一个评估类型只有一个评估类别 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
6 | 物料来源-价格组维护 | 物料来源-价格组的增删改查导入导出，多对多的关系 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
7 | 物料来源-部门维护 | 物料来源-部门的增删改查导入导出，多对多的关系 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
8 | 部门-人员维护 | 部门-人员的增删改查导入导出，一个人员只对应一个部门，一个部门可以有多个人员 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
9 | 基础视图是否必输 | 物料来源-集团级字段是否必填维护 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
10 | 基础视图默认值 | 物料来源-分厂级字段是否必填维护 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
11 | 分厂视图是否必输 | 物料来源-集团级字段默认值维护 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
12 | 分厂视图默认值 | 物料来源-分厂级字段默认值维护 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
13 | 物料类型号码段维护 | 维护物料类型的号码段 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
14 | 价格组维护 | 价格组的增删改查导入导出 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
15 | 产品口味维护 | 产品口味的增删改查导入导出 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
16 | 产品规格维护 | 产品规格的增删改查导入导出 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
17 | 包装规格维护 | 包装规格的增删改查导入导出 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
18 | 产品层次维护 | 产品层次的增删改查导入导出 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
19 | 工厂生产计划参数维护 | 工厂生产计划参数的增删改查导入导出，多对多的关系 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
20 | 标准单位换算 | 比如米和厘米、毫米，KG和吨 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
21 | 集团级物料新增及确认（单个） | 1、物料主数据的单个创建（状态：录入） 2、参考现有物料直接复制创建 3、物料主数据的确认（状态：从录入->确认） | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 | 2021.02.24 | 2021.02.24 | 基本功能已完成，还需增加锁
22 | 集团级物料新增及确认（批量） | 物料批量维护及确认 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 基本功能已完成，还需增加锁
23 | 集团级物料新增申请（单个） | 成品（外购）、原料（外购）、包材（外购） 以上来源的物料主数据的申请（单个申请或批量申请 状态：录入） 填写必要的字段信息，提交新增申请（状态：待分配） | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
24 | 集团级物料新增申请（批量） | 成品（外购）、原料（外购）、包材（外购）批量申请 | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 | 2021.02.26 | 2021.02.26 | 基本功能已完成，还需增加锁
25 | 价格组分配 | 价格组分配（单个或批量 状态：待分配->已分配） 价格组取消分配（单个或批量 状态：已分配->待分配） | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
26 | 集团级物料新增确认 | 物料主数据的新增确认（单个或批量 状态：已分配->确认） | 李彩云 | 夏圆豪 | 李彩云 | 2021.03.01 | 2021.03.01 | 基本功能已完成，还需增加锁
27 | 物料扩充（单个） | 没有扩建申请的前提下直接扩建到各个分厂，涉及到用户和工厂的权限对应关系，只能扩建自己权限范围内的工厂 维护好必要参数后，单个扩建 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 | 2021.02.24 | 2021.02.24 | 基本功能已完成，还需增加锁
28 | 物料扩充（批量） | 没有扩建申请的前提下直接扩建到各个分厂，涉及到用户和工厂的权限对应关系，只能扩建自己权限范围内的工厂 维护好必要参数后，批量扩建 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 基本功能已完成，还需增加锁
29 | 物料扩充申请 | 分厂创建物料的扩充申请（状态：录入）， 填写分厂负责的字段，送审扩建申请（状态：录入->送审） | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 | 2021.02.26 | 2021.02.26 | 基本功能已完成，还需增加锁
30 | 物料扩充审核 | 针对扩充申请，扩充物料，然后审核（状态：送审->审核） 针对扩充申请，填写退回原因，退回给分厂（状态：送审->录入） | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 | 2021.03.01 | 2021.03.01 | 基本功能已完成，还需增加锁
31 | 集团级物料修改及确认 | 集团级物料主数据的修改 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 | 2021.03.02 | 2021.03.02 | 基本功能已完成，还需增加锁
32 | 集团级物料修改申请 | 针对确认的数据修改部分字段值，并提交申请（录入->已分配） | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
33 | 集团级物料修改确认 | 物料主数据的修改确认（单个或批量 状态：已分配->确认） | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 | 2021.02.24 | 2021.02.24 | 基本功能已完成，还需增加锁
34 | 工厂级物料修改 | 工厂级物料信息修改 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 基本功能已完成，还需增加锁
35 | 类类型-主数据类型对应关系维护 | 维护主数据类型和类类型的对应关系 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
36 | 类别维护 | 类别的增删改查导入导出 | 李彩云 | 蔡唯律 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
37 | 特性维护 | 特性的增删改查导入导出 | 李彩云 | 李康帅 | 李彩云 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
38 | 字典表 | 各类下拉选项 | 陈婷 | 黄孝建 | 陈婷 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
39 | 销售范围 | 增加销售范围类型，字典表下拉选择，选择项有：集团内（20）、统销型（10）、自销型（50）、生产型（分公司类，30）、供应型（特指供应部） | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
40 | 客户编码范围 | 维护客户各帐户组编码范围和给号方式 | 陈婷 | 蔡唯律 | 陈婷 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
41 | 客户主数据新增申请 | 维护客户各帐户组必输项 | 陈婷 | 夏圆豪 | 陈婷 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
42 | 客户主数据新增审核 | 按帐户组、销售范围类型维护默认值 | 陈婷 | 夏圆豪 | 陈婷 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
43 | 客户主数据新增/修改 | 维护帐户组-角色的关系 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
44 | 分公司客户主数据新增/修改 | 申请新增客户主数据的基础视图和销售视图 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
45 | 客户主数据扩建 | 审核客户基础视图的申请 | 陈婷 | 夏圆豪 | 陈婷 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
46 | 客户创建和修改 | 创建和修改客户主数据的基础视图和销售视图 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷 | 2021.03.03 | 2021.03.03 | 基本功能已完成，还需增加锁
47 | 分公司客户创建和修改 | 分公司创建和修改客户主数据的基础视图和销售视图 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷 | 2021.03.04 | 2021.03.04 | 基本功能已完成，还需增加锁
48 | 客户销售范围扩建 | 把客户扩建到销售范围 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷 | 2021.03.05 | 2021.03.05 | 基本功能已完成，还需增加锁
49 | 客户信息查询 | 查询客户主数据的基础视图和销售视图 | 陈婷 | 李康帅 | 陈婷 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
50 | 账户组 | 供应商类型(外部供应商/内部供应商/生产商/财务用-单位/财务用-个人/运输供应商/驾驶员/装卸工) | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
51 | 行业地位 | 供应商类型(全国前列/行业前列/区域前列/其他) | 张夏沁 | 黄孝建 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
52 | 统驭科目 | 统驭科目类型 | 张夏沁 | 黄孝建 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
53 | 自动付款方式 | 自动付款方式类型 | 张夏沁 | 黄孝建 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
54 | 付款条件 | 付款条件类型 | 张夏沁 | 黄孝建 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
55 | 现金管理组 | 现金管理组类型 | 张夏沁 | 黄孝建 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
56 | 国际贸易条款 | 国际贸易条款类型 | 张夏沁 | 黄孝建 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
57 | 价格方案组 | 价格方案组类型 | 张夏沁 | 黄孝建 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
58 | 采购组织类型 | 采购组织类型 | 张夏沁 | 黄孝建 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
59 | 银行创建 | 银行信息创建 | 张夏沁 | 蔡唯律 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
60 | 供应商主数据默认值维护 | 不同账户组、采购组织类型默认值维护 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
61 | 供应商号码段维护 | 不同类型供应商号码段维护 | 张夏沁 | 蔡唯律 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
62 | 公司申请 | 公司申请查询界面 | 张夏沁 | 蔡唯律 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
63 | 公司代码申请 | 分公司申请创建新公司，选择基地，填写营业范围、业务范围(多选) | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
64 | 公司修改申请 | 公司主数据修改申请 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
65 | 公司审核 | 公司审核查询界面 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2021.03.08 | 2021.03.08 | 基本功能已完成，还需增加锁
66 | 公司申请审核 | 财务部确认是否新建公司和合并单元 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2021.03.09 | 2021.03.09 | 基本功能已完成，还需增加锁
67 | 公司修改审核 | 相关业务部门公司修改审核，同时同步内部供应商和内部客户表 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2021.03.10 | 2021.03.10 | 基本功能已完成，还需增加锁
68 | 公司代码创建 | 相关部门在ERP中搭建新公司、工厂，同时扩建内部供应商和内部客户 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2021.03.11 | 2021.03.11 | 基本功能已完成，还需增加锁
69 | 供应商申请 | 供应商申请查询界面 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
70 | 供应商创建申请 | 除外部供应商 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
71 | 供应商修改申请 | 供应商主数据修改申请 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 完成
72 | 供应商创建 | 供应商审核查询界面 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2021.03.02 | 2021.03.02 | 基本功能已完成，还需增加锁
73 | 供应商创建审核 | 相关业务部门审核供应商申请(除外部供应商) | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2021.03.03 | 2021.03.03 | 基本功能已完成，还需增加锁
74 | 供应商修改审核 | 相关部门供应商修改审核，只更改数据状态和填写退回原因 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2021.03.04 | 2021.03.04 | 基本功能已完成，还需增加锁
75 | 供应商维护(供应部) | 相关部门供应商维护查询界面 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2021.03.05 | 2021.03.05 | 基本功能已完成，还需增加锁
76 | 供应商创建 | 相关部门供应商创建 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2021.03.08 | 2021.03.08 | 基本功能已完成，还需增加锁
77 | 供应商修改 | 相关部门在ERP中搭建新工厂，同时创建内部供应商和客户 | 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2021.03.09 | 2021.03.09 | 基本功能已完成，还需增加锁
78 | 供应商分配 | 供应商分配查询界面 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2021.03.12 | 2021.03.12 | 基本功能已完成，还需增加锁
79 | 供应商分配到公司 | 分公司供应商扩建公司级数据 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2021.03.15 | 2021.03.15 | 基本功能已完成，还需增加锁
80 | 供应商分配到采购组织 | 分公司供应商扩建采购组织级数据 | 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2021.03.16 | 2021.03.16 | 基本功能已完成，还需增加锁
81 | 主数据流程指引 | 流程指引 | 陈婷 | 蔡唯律 |  | 2021.04.01 | 2021.04.02 | 新增
82 | 锁查询及管理 | 能查询到当前锁对象清单并能解锁处理 | 陈婷 | 蔡唯律 |  | 2021.03.01 | 2021.03.02 | 新增
83 | 客户基础信息批量导入 | 客户基础信息批量导入 | 陈婷 | 蔡唯律 |  | 2021.03.18 | 2021.03.22 | 新增
84 | 客户公司视图批量导入 | 客户公司视图批量导入 | 陈婷 | 蔡唯律 |  | 2021.03.23 | 2021.03.25 | 新增
85 | 客户冻结 | 客户冻结 | 陈婷 | 蔡唯律 |  | 2021.03.26 | 2021.03.29 | 新增
86 | 客户删除 | 客户删除 | 陈婷 | 蔡唯律 |  | 2021.03.30 | 2021.03.31 | 新增
87 | 供应商基础信息批量导入 | 供应商基础信息批量导入 | 张夏沁 | 夏圆豪 |  | 2021.03.29 | 2021.03.31 | 新增
88 | 供应商公司视图批量导入 | 供应商公司视图批量导入 | 张夏沁 | 夏圆豪 |  | 2021.03.31 | 2021.04.02 | 新增
89 | 供应商采购组织视图批量导入 | 供应商采购组织视图批量导入 | 张夏沁 | 夏圆豪 |  | 2021.04.06 | 2021.04.07 | 新增
90 | 供应商批量删除 | 供应商批量删除 | 张夏沁 | 蔡唯律 |  | 2021.04.06 | 2021.04.07 | 新增
91 | 物料批量查询 | 物料批量查询 | 李彩云 | 李康帅 |  | 2021.03.19 | 2021.03.22 | 新增
92 | 物料财务信息查询 | 物料财务信息查询 | 李彩云 | 李康帅 |  | 2021.03.23 | 2021.03.24 | 新增 | 已完成
93 | 物料-分类信息批量维护 | 物料-分类信息批量维护 | 李彩云 | 蔡唯律 |  | 2021.03.03 | 2021.03.05 | 新增
94 | 评估信息批量维护 | 评估信息批量维护 | 李彩云 | 蔡唯律 |  | 2021.03.08 | 2021.03.10 | 新增
95 | 销售信息批量维护 | 销售信息批量维护 | 李彩云 | 蔡唯律 |  | 2021.03.10 | 2021.03.12 | 新增
96 | 销项税批量维护 | 销项税批量维护 | 李彩云 | 蔡唯律 |  | 2021.03.15 | 2021.03.17 | 新增
97 | 单位换算批量维护 | 单位换算批量维护 | 李彩云 | 夏圆豪 |  | 2021.03.11 | 2021.03.12 | 新增
98 | 物料新增（批量） | 下载基础信息弹出框 | 李彩云 | 夏圆豪 |  | 2021.03.10 | 2021.03.10 | 修改
99 | 物料扩充（批量） | 下载基础信息弹出框 | 李彩云 | 李康帅 |  | 2021.03.17 | 2021.03.17 | 修改
100 | 集团级物料修改和确认 | 修改记录 | 李彩云 | 李康帅 |  | 2021.03.18 | 2021.03.18 | 修改
101 | 工厂级物料修改 | 修改记录 | 李彩云 | 蔡唯律 |  | 2021.02.26 | 2021.02.26 | 修改
102 | 工厂物料修改申请 | 工厂物料修改申请 | 李彩云 | 夏圆豪 |  | 2021.03.15 | 2021.03.17 | 新增
103 | 工厂级物料修改申请确认 | 工厂级物料修改申请确认 | 李彩云 | 夏圆豪 |  | 2021.03.17 | 2021.03.19 | 新增
104 | 特性批量维护 | 特性批量维护 | 李彩云 | 夏圆豪 |  | 2021.03.22 | 2021.03.24 | 新增
105 | 特性值批量维护 | 特性值批量维护 | 李彩云 | 夏圆豪 |  | 2021.03.24 | 2021.03.26 | 新增
106 | 自定义批量修改 | 可修改表和字段维护 | 陈婷 | 李康帅 |  | 2021.03.25 | 2021.03.26 | 新增
107 |  | 可修改字段角色维护 | 陈婷 | 李康帅 |  | 2021.03.29 | 2021.03.31 | 新增
108 |  | 自定义主数据修改 | 陈婷 | 李康帅 |  | 2021.04.01 | 2021.04.07 | 新增