## Sheet1
模块 | 表单名称 | 优先级 | 备注 | 是否已经有 | 模块 | 备注 | 操作人 | 开发人员 | 预计时间（天） | 计划开始 | 计划结束
基础数据管理 | 分公司可生产产品 | A1 | 每日 |  | 黄孝建 |  | 共用 | 夏圆豪 | 1 | 2021.12.06 | 2021.12.06
基础数据管理 | 生产线信息维护 | A1 | 每日 | 有 | MDM | 按照最新需求调整 |  | 李康帅 | 1.5 | 2021.12.01 | 2021.12.02
基础数据管理 | 生产线信息查询 | A1 | 每日 | 有 | MDM | 跟上面的维护合并 |  | 李康帅 | -
基础数据管理 | 生产线可生产产品和日产能维护 | A1 | 每日 | 有 | MES | 按照最新需求调整 |  | 李康帅 | 1.5 | 2021.12.02 | 2021.12.03
基础数据管理 | BPM包材基础数据表 | A1 | 每日 |  | 黄孝建 |  | 共用 | 夏圆豪 | 1 | 2021.12.07 | 2021.12.07
集团生产计划管理 | 月可供计划生成 | A3 | 每月 |  | 黄孝建 | 合并为一个界面 |  | 李康帅 | 4 | 2021.12.23 | 2021.12.27
集团生产计划管理 | 各分厂各品种月可供量确认 | A3 | 每月 |  | 黄孝建
集团生产计划管理 | 旬月计划优先级定义 | A3 | 每月 |  | 黄孝建 |  |  | 蔡唯律 | 0.5 | 2021.12.23 | 2021.12.23
集团生产计划管理 | 月计划下达 | A3 | 每月 | 有 | MES
集团生产计划管理 | 月计划审核-杭州 | A3 | 每月 | 有 | MES
集团生产计划管理 | 月计划审核 | A3 | 每月 | 有 | MES
集团生产计划管理 | 分公司追加计划审核 | A1 | 每日 | 有 | MES |  |  | 蔡唯律 | -
集团生产计划管理 | 旬计划下达 | A5 | 不常用
集团生产计划管理 | 旬计划审核 | A5 | 不常用
集团生产计划管理 | 旬计划审核-杭州 | A5 | 不常用
集团生产计划管理 | 分公司月计划量与实际产量对比表 | A3 | 每月 |  | 黄孝建 |  |  | 夏圆豪 | 2 | 2021.12.23 | 2021.12.24
集团生产计划管理 | 杭州产地计划情况分析 | A1 | 每日 |  | 斯锡锋 |  | 销售
集团生产计划管理 | 产地下达及执行查询表 | A3 | 每月 |  | 黄孝建 |  |  | 蔡唯律 | 2 | 2021.12.23 | 2021.12.27
产销计划分析 | 分厂未发需求汇总报表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 片区分厂分析模式片区需求管理 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 片区分厂分析模式片区需求分析 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 片区分厂分析模式分厂计划安排 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 片区分厂分析模式分厂调整计划 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 各片区产能需求平衡表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 各片区产能市场需求平衡表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分厂需求按旬汇总表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 经销商发货轮次需求汇总表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 各条生产线需生产量及需生产天数分析 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 各分厂r3日计划安排表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分厂生产计划与完成情况对比报表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 产品类显示顺序维护 | A3 | 每月 |  | 斯锡锋
产销计划分析 | 产能版本生成 | A4 | 每年
产销计划分析 | 各省代表性产品对应表 | A4 | 每年
产销计划分析 | 产销分析需求管理 | A4 | 每年
产销计划分析 | 全国各类产品需求分析 | A4 | 每年
产销计划分析 | 片区各类产品需求分析 | A4 | 每年
产销计划分析 | 按片区调度平衡分析 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 全国片区调度平衡分析 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 全国余缺调剂方案 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 各分厂落实生产计划 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 各分厂落实发货总量计划 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 各分厂落实具体发货计划 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 各片区各类产品计划下达-生产部 | A4 | 每年
产销计划分析 | 各片区各类产品计划确认-片区 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 各片区各类产品计划确认-分厂 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 省份的余缺调度平衡表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 各分厂生产发货计划表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 生产安排规划 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分公司生产线剩余生产天数查询 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分析产地维护 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分析产地与实际产地对应关系维护 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分析产地与市场对应关系维护 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分析产地模式需求导入 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 按市场与分析产地关系汇总需求 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 按市场与分析产地计划余缺分析 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 按市场与分析产地余缺分析报表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分析产地模式下计划下达-生产部 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分析产地模式下计划确认-片区 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分析模式下全国片区调度平衡分析 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分析产地余缺调度 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分析产地余缺调度汇总报表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 实际产地余缺调度 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 实际产地余缺调度汇总报表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分厂生产计划制定 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分厂生产计划报表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 生产发货计划与实际产销量对照表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 计划下达与大调度结果查询表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 各分厂发货计划（新） | A5 | 不常用
产销计划分析 | 产地需求管理 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 产地需求分析 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分公司生产安排规划 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 客户需求报表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 片区分析平衡 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 供需分析与调度（公司平衡调度） | A5 | 不常用
产销计划分析 | 供需分析与调度（片区平衡调度） | A5 | 不常用
产销计划分析 | 各分公司生产发货计划 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 生产线生产平衡和生产天数确认 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 安排每天各类品种的生产量 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 每日发货计划表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 每日发货计划表（生产部） | A5 | 不常用
产销计划分析 | 实际操作发货计划 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分公司生产计划表 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 分公司需求余缺分析 | A5 | 不常用
产销计划分析 | 余缺平衡、订单调度 | A5 | 不常用
二次调度管理 | 产地数据维护 | A5 | 不常用
二次调度管理 | 控制数据维护 | A5 | 不常用
二次调度管理 | 生产部查询报表 | A2 | 每旬 | 有 | MES | 按照最新需求调整 |  | 夏圆豪 | 2 | 2021.12.01 | 2021.12.02
二次调度管理 | 分公司未做二次调度汇总表 | A5 | 不常用
二次调度管理 | 客户每日接货量报表 | A5 | 不常用
二次调度管理 | 急发订单处理 | A5 | 不常用
二次调度管理 | 批发商未排清单 | A5 | 不常用
二次调度管理 | 全国需求汇总表 | A5 | 不常用
报表管理 | 日报表数据导入
报表管理 | 库存与未发（片区汇总） | A1 | 每日 |  | 斯锡锋 |  | 销售
报表管理 | 生产发货日报表（产品类） | A1 | 每日 |  | 斯锡锋 |  | 销售
报表管理 | 生产发货日报表（单品） | A1 | 每日 |  | 斯锡锋 |  | 销售
报表管理 | 产量台账 | A3 | 每月 |  | 黄孝建 | 合并为一个界面 |  | 夏圆豪 | 3 | 2021.12.27 | 2021.12.29
报表管理 | 销量台账 | A3 | 每月 |  | 黄孝建
报表管理 | 分公司地区发货均匀性查询表 | A5 | 不常用
报表管理 | 每日发货完成率考核表 | A5 | 不常用
报表管理 | 分公司开工情况分析 | A5 | 不常用
报表管理 | 月生产任务完成情况考核表 | A5 | 不常用
报表管理 | 需求及生产计划安排情况查询（销售公司） | A1 | 每日 |  | 黄孝建 |  | 共用 | 李康帅 | 3 | 2021.12.06 | 2021.12.08
报表管理 | 需求及生产计划安排情况查询（全公司）
报表管理 | 急发订单处理情况查询（全公司） | A2 | 每旬 | 有 | MES | 按照最新需求调整 |  | 夏圆豪 | 1 | 2021.12.03 | 2021.12.03
报表管理 | 各市场尚需消化产能 | A5 | 不常用
报表管理 | 全国加权平均发货延迟天数查询 | A5 | 不常用
报表管理 | 全国加权平均运输距离查询 | A3 | 每月 |  | 斯锡锋、付文杰
报表管理 | 分厂排货吨位与客户接货能力对比核查表 | A5 | 不常用
报表管理 | 分厂需求与发货产量对比分析表 | A5 | 不常用
报表管理 | 吨运价统计表 | A3 | 每月 |  | 斯锡锋、付文杰
报表管理 | 生产线开工天数分析 | A2 | 每旬 |  | 黄孝建 |  | 共用 | 蔡唯律 | 3 | 2021.12.13 | 2021.12.15
报表管理 | 各基地发运情况分析 | A3 | 每月 |  | 付文杰 |  |  |  | -
生产发货异常管理 | 生产计划信息集成表 | A1 | 每日 |  | 斯锡锋、黄孝建 |  | 销售
生产发货异常管理 | 客户到货异常处理查询 | A2 | 每旬 |  | 斯锡锋 |  | 共用
生产发货异常管理 | 分厂集中发货情况核查表 | A2 | 每旬 |  | 斯锡锋 |  | 共用
生产发货异常管理 | 缓发订单处理结果查询 | A2 | 每旬 | 有 | MES | 按照最新需求调整 |  | 蔡唯律 | 1 | 2021.12.16 | 2021.12.16
生产发货异常管理 | 客户报站订单吨位及产品数核查表 | A3 | 每月 |  | 斯锡锋
生产发货异常管理 | 订单排单日期变化表 | A3 | 每月 |  | 斯锡锋、黄孝建
生产发货异常管理 | 订单到货时间查询 | A3 | 每月 |  | 斯锡锋
生产发货异常管理 | 可发订单未排情况记录表 | A3 | 每月 |  | 斯锡锋
生产发货异常管理 | 分公司系统操作情况记录表
生产发货异常管理 | 直发批发商报表 | A1 | 每日 |  | 斯锡锋 |  | 共用
生产发货异常管理 | 奶粉、白酒、进口食品发货情况表 | A3 | 每月 |  | 斯锡锋
生产发货异常管理 | 长期未发订单原因反馈表
生产发货异常管理 | 分公司生产线未达产原因反馈表 | A1 | 每日 |  | 黄孝建 |  | 共用 | 蔡唯律 | 1 | 2021.12.17 | 2021.12.17
生产发货异常管理 | 达产考核日明细表 | A1 | 每日 |  | 黄孝建 |  | 共用 | 夏圆豪 | 4 | 2021.12.08 | 2021.12.13
生产发货异常管理 | 达产率考核月汇总表 | A1 | 每日 |  | 黄孝建 |  | 共用 | 夏圆豪 | 3 | 2021.12.14 | 2021.12.16
生产发货异常管理 | 生产计划准确率考核表 | A3 | 每月 |  | 黄孝建 |  |  | 李康帅 | 4 | 2021.12.28 | 2021.12.31
生产发货异常管理 | 开工率考核表 | A3 | 每月 |  | 黄孝建 | 取消，放到下面
生产发货异常管理 | 发货不及时原因维护 | A2 | 每旬 |  | 斯锡锋 |  | 共用
生产发货异常管理 | 发货完成率日考核表 | A2 | 每旬 |  | 斯锡锋 |  | 共用
生产发货异常管理 | 未发原因查询表 | A5 | 不常用
生产发货异常管理 | 发货完成率日考核表 | A5 | 不常用
生产发货异常管理 | 发货情况通报表 | A1 | 每日 |  | 斯锡锋 |  | 销售
生产发货异常管理 | 生产计划准确率考核表（3日内） | A5 | 不常用
生产发货异常管理 | 客户就近发货统计报表 | A5 | 不常用
生产发货异常管理 | 当前任务完成率 | A5 | 不常用
生产发货异常管理 | 开工率考核表-汇总 | A3 | 每月 |  | 黄孝建 |  |  | 蔡唯律 | 4 | 2021.12.27 | 2021.12.31
年计划分析 | 分公司年生产计划报表 | A4 | 每年
年计划分析 | 比例版本生成与查询 | A4 | 每年
年计划分析 | 按产品口味显示生产计划表 | A4 | 每年
年计划分析 | 分公司生产计划、生产天数和开工率核查表 | A4 | 每年
年计划分析 | 年计划汇总表 | A4 | 每年
年计划分析 | 基础口味维护 | A4 | 每年
新小品管理 | 新小品备料量的确认与审核 | A3 | 每月 | 有 | MES | 需测试 |  | 夏圆豪 | 2 | 2021.12.30 | 2021.12.31
新小品管理 | 新小品生产提醒和考核查询
新小品管理 | 考核查询报表
新小品管理 | 新小品属性维护 | A3 | 每月 | 有 | MES | 需测试 |  | 夏圆豪 | 2 | 2021.12.30 | 2021.12.31