## 项目总计划
鲲鹏ERP | 业务板块/时间轴 | 2020/4 | 2020/5 | 2020/6 | 2020/7 | 2020/8 | 2020/9 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/1 | 2021/2 | 2021/3 | 2021/4 | 2021/5 | 2021/6 | 2021/7 | 2021/8
| 主数据 | 需求分析/设计 | 需求分析/开发 | 开发 |  | 测试 | [9 empty] | 整体试运行 | 上线实施
| 财务 | 需求分析 |  |  | 设计 |  | 开发 | [6 empty] | 测试
| 销售 |  |  | 需求分析 |  | 设计 | 开发 | [6 empty] | 测试
| 采购 | 需求分析 |  |  |  | 需求分析/设计 | 开发 |  |  |  |  | 测试
| 生产 |  |  | 需求分析/设计 | 开发 |  |  |  | 测试
| 仓库 |  | 需求分析 | 设计/开发 | 开发 |  |  | 测试
| 运输 |  |  | 需求分析 |  | 设计/开发 | 开发 |  | 测试

## 主数据
总体完成进度：
序号 | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注

## 销售
总体完成进度：
序号 | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注

## 生产
总体完成进度：35%
序号 | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 配方权限组 | 用于维护配方的权限组配置 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.05 | 测试完成
2 | 配方权限组用户权限 | 用于维护配方的权限组与用户角色对应关系 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.05 | 测试完成
3 | 配方（集团级） | 集团级配方维护表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
4 | 配方（公司级） | 公司级配方维护表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
5 | 集团级配方变更申请 | 用于分厂申请集团级配方变更 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
6 | 公司级配方变更申请 | 用于分厂申请公司级配方变更 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
7 | 集团级配方变更审核 | 用于企管办审核分厂集团级配方变更申请 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
8 | 公司级配方变更审核 | 用于企管办审核分厂公司级配方变更申请 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
9 | 配方日志 | 配方变更日志表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
10 | 工艺路线 | 用于分厂维护工艺路线 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
11 | 工艺路线日志 | 工艺路线日志表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
12 | 生产版本 | 用于分厂维护生产版本 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.14 | 测试完成
13 | 生产版本日志 | 生产版本日志表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
14 | 工厂下拉 | 通用控件封装 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.05 | 测试完成
15 | 用户工厂下拉 | 通用控件封装 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.05 | 测试完成
16 | 工厂班组下拉 | 通用控件封装 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
17 | 工厂班组班次下拉 | 通用控件封装 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
18 | 用户工厂对应关系维护 | 用于维护用户的可操作分厂列表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.07 | 测试完成
19 | 字典表主表 | 字典表维护相关 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
20 | 字典表细表 | 字典表维护相关 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
21 | 员工信息表 | 用于维护分厂员工信息 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
22 | 产线工作中心对应关系 | 用于维护生产线与工作中心对应关系 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
23 | 用户班组对应关系 | 用于维护用户的可操作分厂班组列表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.07 | 测试完成
24 | 班次申请 | 用于分厂申请班次信息变更 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
25 | 班次审核 | 用于企管办审核分厂班次信息变更申请 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
26 | 工厂车间 | 用于维护分厂车间信息 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
27 | 工厂班组 | 用于维护分厂班组信息 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
28 | 班组类型配置表 | 用于动态配置班组类型 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
29 | 工厂班组库位表 | 用于关联库位及班组对应关系 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
30 | 班组工作中心对应关系 | 用于维护班组与工作中心对应关系 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.06 | 测试完成
31 | 克重维护表 | 用于分厂申请克重维护 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.17 | 测试完成
32 | 克重审核表 | 用于企管办审核分厂克重维护申请 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.17 | 测试完成
33 | 产量上报模板 | 用于维护物料产出上报模板 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
34 | 物料包装规格及发料倍数 | 用于维护原辅材料的包装规格及发料倍数 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.09 | 测试完成
35 | 岗位信息表 | 岗位信息归属表维护 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.07 | 测试完成
36 | 排班岗位表 | 岗位生产班组归属表维护 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.07 | 测试完成
37 | 配方非必须物料维护表 | 用于维护配方可去掉勾选的物料 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.22 | 测试完成
38 | 月计划分解日计划 | 用于将月计划分解到日 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
39 | 日计划转流程订单 | 将日计划转为流程订单 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
40 | 派工单维护 | 用于维护派工单上下班关系 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
41 | 订单生产配料 | 用于生产订单配方及领料单 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
42 | 配方删除 | 用于订单配方删除 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
43 | 领料单打印 | 用于查询和打印领料单 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
44 | 补领料申请 | 用于车间补领料申请 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
45 | 补领料单打印 | 用于查询和打印补领料单 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
46 | 退料申请 | 用于车间退料申请 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
47 | 退料单打印 | 用于查询和打印退料单 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
48 | 仓库领料发料 | 用于原辅仓库领料单发料 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
49 | 仓库补领料发料 | 用于原辅仓库补领料单发料 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
50 | 中转库补领料发料 | 用于车间中转库补领料发料 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
51 | 仓库退料确认 | 用于原辅仓库确认车间退料申请 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
52 | 中转库退料确认 | 用于车间中转库确认车间退料申请 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
53 | 车间成品产量上报 | 用于车间上报成品产量 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
54 | 仓库确认车间成品产量上报 | 用于成品仓库确认车间产量上报 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.15 | 测试完成
55 | 成品入库冲销 | 用于冲销成品入库 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
56 | 半成品产量确认 | 用于确认半成品产量 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
57 | 半成品入库冲销 | 用于冲销半成品入库 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
58 | 半成品移库确认 | 用于确认半成品移库明细 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.27 | 测试完成
59 | 工序产量上报确认 | 用于灌装工段工序产量上报 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.18 | 测试完成
60 | 生产配方比例调整 | 用于查询订单配方及调整配方比例 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.28 | 测试完成
61 | 本岗位交接班 | 用于订单原辅材料交接班 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.18 | 测试完成
62 | 本岗位交接班取消 | 用于取消订单原辅材料交接班 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
63 | 原辅料批次确认 | 用于订单原辅料批次确认 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.18 | 测试完成
64 | 原辅料批次确认冲销 | 用于冲销订单原辅料批次确认 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
65 | 员工排班 | 订单员工排班 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
66 | 能源上报及确认 | 订单能源报工 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
67 | 能源冲销 | 订单能源报工冲销 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
68 | 订单关闭 | 用于订单关闭 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
69 | 订单打开 | 用于订单打开 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.24 | 测试完成
70 | 返工订单创建 | 用于创建返工订单 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.08.18 | 测试完成
71 | 返工订单配料 | 用于返工订单配方创建 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.19 | 测试完成
72 | 返工订单消耗数量确认 | 用于返工订单确认消耗数量 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.08.20 | 测试完成
73 | 配方查询报表（集团级） | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.14 | 测试完成
74 | 配方查询报表（公司级） | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.14 | 测试完成
75 | 工艺路线报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.14 | 测试完成
76 | 生产版本报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.14 | 测试完成
77 | 生产订单信息汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.12.03 | 测试完成
78 | 水电气人工及时节超报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
79 | 凭证查询报表（财务凭证） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 直接调用仓库
80 | 库存查询报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 直接调用仓库
81 | 生产订单配方汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
82 | 生产订单领料单汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
83 | 生产订单材料发料汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
84 | 生产订单入库信息汇总表（成品） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
85 | 生产订单入库信息汇总表（半成品） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
86 | 生产订单交接班信息汇总表（原辅材料） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
87 | 生产订单交接班信息汇总表（半成品） | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
88 | 生产订单材料消耗汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
89 | 生产订单材料交接单 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
90 | 生产订单材料消耗明细表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
91 | 生产订单材料消耗汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
92 | 日计划信息汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
93 | 返工订单原因分析汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.21 | 测试完成
94 | 订单交接班及时率报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
95 | 订单冲销明细表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.11.29 | 测试完成
96 | 生产订单完成情况查询表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.12.03 | 测试完成
97 | 班班清报表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.12.01 | 测试完成
98 | 生产订单排班信息汇总表 | 查询报表 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  | 2020.12.01 | 测试完成
99 | 可供量计算 | 可供量计算 | 陈天悦 | 李康帅 | 陈天悦 |  |  | 需求整理中
100 | 分厂二次调度 | 分厂二次调度 | 陈天悦 | 蔡唯律 | 陈天悦 |  |  | 需求整理中
101 | 取消二次调度 | 取消二次调度 | 陈天悦 | 蔡唯律 | 陈天悦 |  |  | 需求整理中
102 | 分厂二次调度确认 | 分厂二次调度确认 | 陈天悦 | 蔡唯律 | 陈天悦 |  |  | 需求整理中
103 | 分公司查询报表 | 分公司查询报表 | 陈天悦 | 李康帅 | 陈天悦 |  |  | 需求整理中
104 | 发货仓库调整销售订单 | 发货仓库调整销售订单 | 陈天悦 | 蔡唯律 | 陈天悦 |  |  | 需求整理中
105 | 发货仓库调整移库 | 发货仓库调整移库 | 陈天悦 | 蔡唯律 | 陈天悦 |  |  | 需求整理中
106 | 旬计划审核 | 旬计划审核 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 |  |  | 需求整理中
107 | 旬计划审核--杭州 | 旬计划审核--杭州 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 |  |  | 需求整理中
108 | 月计划审核 | 月计划审核 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 |  |  | 需求整理中
109 | 月计划审核--杭州 | 月计划审核--杭州 | 斯锡锋 | 夏圆豪 | 斯锡锋 |  |  | 需求整理中
110 | 分公司追加计划录入 | 分公司追加计划录入 | 斯锡锋 | 李康帅 | 斯锡锋 |  |  | 需求整理中
111 | 分公司追加计划录入--杭州 | 分公司追加计划录入--杭州 | 斯锡锋 | 李康帅 | 斯锡锋 |  |  | 需求整理中
112 | 废品考核基地信息维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
113 | 废品项目主数据维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
114 | 【第一类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
115 | 【第二类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
116 | 【第二类废品】物料批次对应废品维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发完成
117 | 【第三类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发中
118 | 【第四类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发中
119 | 【第五类废品】物料废品对应关系维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发中
120 | 基地废品售价维护 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发中
121 | 废品销售情况录入 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发中
122 | 废品销售情况审核 | 废料考核相关 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 开发中
123 | 废品主数据查询 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
124 | 基地废品主数据查询报表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
125 | 基地废品主数据【1/4类】时间点重合/断开核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
126 | 基地废品主数据【1/4类】重量异常核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
127 | 基地废品主数据【2类】重量异常核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
128 | 基地废品主数据【2类】数据重复核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
129 | 【第二类废品】物料批次完整性核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
130 | 消耗物料是否维护废品核查 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
131 | 【第一类废品】理论值及得率计算表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
132 | 【第二类废品】理论值及得率计算表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
133 | 【第三类废品】理论值及得率计算表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
134 | 【第四类废品】理论值及得率计算表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
135 | 【第五类废品】出售汇总及明细表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
136 | 基地分月废品得率表【财务部】 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
137 | 基地分月废品销售汇总表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
138 | 基地分月废品销售情况表 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
139 | 基地废品得率按日期【财务部】 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
140 | 基地分月废品销售汇总表【分厂】 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
141 | 基地分月废品销售情况表【分厂】 | 废料考核相关 - 查询报表 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
142 | 成品大字机读数初始化（录入） | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
143 | 成品大字机读数初始化（财务科长审核） | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
144 | 成品大字机读数录入 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
145 | 礼盒装、塑包产品列表维护 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
146 | 各类生产线差异标准维护 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
147 | 考核剔除申请（分公司） | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
148 | 考核剔除审核（财务部） | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
149 | 报表 - 成品大字机读数查询表 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
150 | 报表 - 成品入库大字机读数核对考核(集团)_分厂明细 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
151 | 报表 - 成品入库大字机读数核对考核(集团)_基地明细 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
152 | 报表 - 考核明细项目查询表 | 大字喷码相关 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
153 | 分厂日常检查节超异常及原因分析_集团（车间填报） | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
154 | 分厂日常检查节超异常及原因分析_集团（分厂财务审核） | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
155 | 财务部审批-不予考核申请（分厂日常节超异常）_集团 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
156 | 分厂日常节超异常考核标准_集团维护 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
157 | 企管办手工不考核材料清单维护 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
158 | （当月）MES系统任务单异常节超考核（集团）_分厂明细 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
159 | （当月）MES系统任务单异常节超考核（集团）_基地汇总 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
160 | （累计）MES系统任务单异常节超考核（集团）_分厂明细 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
161 | （累计）MES系统任务单异常节超考核（集团）_基地汇总 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
162 | （当月）MES系统任务单异常节超考核（集团）_分厂明细 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
163 | （当月）MES系统任务单异常节超考核（集团）_基地汇总 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
164 | （累计）MES系统任务单异常节超考核（集团）_分厂明细 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
165 | （累计）MES系统任务单异常节超考核（集团）_基地汇总 | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
166 | 未提取材料节超的任务单列表（集团） | 财务部生产订单节超考核 | 黄孝建 | 蔡唯律 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
167 | 产品类维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
168 | 料浆蛋白含量维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
169 | 需折算蛋白材料列表维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
170 | 需折算克重材料列表维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
171 | 需按包材折算的ROH材料维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
172 | 季度平均节超率维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
173 | 月度平均节超率维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
174 | 不考核材料列表维护 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
175 | 月度不考核产品申请 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
176 | 月度不考核产品审核 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
177 | 日常管理消耗得分 | 节超考核相关基础数据 | 黄孝建 | 夏圆豪 | 黄孝建 |  | 2020.08.25 | 测试完成
178 | 生产订单成本计算 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
179 | 材料消耗原始数据（原ZPP_003N数据） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
180 | 材料消耗原始数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
181 | 材料消耗明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
182 | 材料消耗明细数据【到工段】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
183 | 材料消耗明细数据【到产线】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
184 | 材料消耗明细数据【到产线】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
185 | 材料消耗不考核材料明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
186 | 材料消耗剔除不考核材料明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
187 | 材料消耗剔除不考核产品明细数据 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
188 | 材料消耗考核明细数据【2019考核规则】 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
189 | 基地月度消耗得分（同材料定额相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
190 | 分公司月度消耗得分（同集团上季度平均节超率相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
191 | 分公司月度消耗进退得分（同分公司近三月平均节超率相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
192 | 基地月度消耗得分（同集团上季度平均节超率相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
193 | 基地月度消耗进退得分（同分公司近三月平均节超率相比） | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中
194 | 2020年材料消耗考核基地汇总 | 企管办月度节超考核 | 黄孝建 | 李康帅 | 黄孝建 |  |  | 需求整理中

## 采购
总体完成进度：
序号 | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注

## 仓库
总体完成进度：
序号 | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注

## 运输
总体完成进度：
序号 | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注

## 财务
总体完成进度：
序号 | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注

## 质量
总体完成进度：80%
序号 | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 指标分类 | 指标类型维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 胡春燕 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
2 | 检验类型 | 检验类型维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 胡春燕 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
3 | 决策类型 | 决策类型维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 胡春燕 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
4 | 指标单位 | 质监部专用单位维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
5 | 请检-检验单位 | 请检单位与检验单位对应关系维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
6 | 检验-复检单位 | 检验单位与复检单位对应关系维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
7 | 用户权限 | 用户权限维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
8 | 定性指标 | 定性指标维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
9 | 定量指标 | 定量指标维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
10 | 检验标准、方法 | 原辅包材和成品检验标准或检验方法维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
11 | 物料检验标准 | 物料与检验标准对应关系维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
12 | 原辅包材检验周期 | 物料检验周期维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
13 | 指标组用户 | 用户与指标类型对应关系维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
14 | 流转单号 | 分公司流转单编号维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 测试完成
15 | 蛋白指标 | 计算蛋白含量指标维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2020.8.28 | 2020.9.2 | 测试完成
16 | 成品规格对应关系 | 成品报告单打印规格维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2020.8.24 | 2020.8.28 | 开发完成
17 | 成品小类检验标准 | 成品小类与检验标准对应关系维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2020.8.24 | 2020.8.28 | 开发完成
18 | 成品检验周期 | 成品小类检验周期维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2020.8.18 | 2020.8.22 | 开发完成
19 | 用户签章 | 用户签章维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2020.7.25 | 2020.8.1 | 开发完成
20 | 工厂签章 | 工厂签章维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020.8.18 | 2020.8.22 | 开发完成
21 | 小类打印名称 | 成品报告单小类打印名称维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2020.8.18 | 2020.8.22 | 测试完成
22 | 分公司审核复检人员 | 分公司检验人员维护 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁 | 2020.8.18 | 2020.8.22 | 测试完成
23 | 物料检验方法上传 | 物料检验方法上传 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁 | 2020.8.28 | 2020.9.2 | 测试完成
24 | 检验计划维护 | 质检流程的重要主数据：不同版本检验计划指标主数据维护，检验计划跟物料绑定关系维护。 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.1 | 2020.11.13 | 测试完成
25 | 抽样和留样 | 对仓库查验完成的数据做抽样动作 | 胡春燕/ 张夏沁 | 邱志强 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.1 | 2020.9.4 | 测试完成
26 | 检验计划分配 | 对查验检验批分配检验计划，生成检验批明细数据 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.4 | 2020.9.10 | 测试完成
27 | 检验结果录入 | 质检系统的核心作业，质检过程各种算法和结果判定 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.4 | 2020.11.13 | 测试完成
28 | 新鲜度确认 | 进货查验带新鲜度检验需求的数据进行审核确认 | 胡春燕/ 张夏沁 | 蔡唯律 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.1 | 2020.11.13 | 测试完成
29 | 进货查验确认 | 进货查验带确认需求的数据进行进货查验确认 | 胡春燕/ 张夏沁 | 蔡唯律 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.1 | 2020.9.10 | 测试完成
30 | 检验批和流转单打印 | 流转单相关多种格式打印 | 胡春燕/ 张夏沁 | 邱志强 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.7 | 2020.9.17 | 测试完成
31 | 送检结果录入 | 送检业务流程的检验功能 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.7 | 2020.11.13 | 测试完成
32 | 检验结果确认 | 质检检验结果的确认 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.10 | 2020.9.17 | 测试完成
33 | 检验批决策 | 检验批决策生成仓库入库数据流，根据扣罚规则质量扣罚数据源头 | 胡春燕/ 张夏沁 | 蔡唯律 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.10 | 2020.12.04 | 测试完成
34 | 报告单打印 | 报告单批量打印 | 胡春燕/ 张夏沁 | 邱志强 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.11 | 2020.9.21 | 测试中
35 | 特殊检验物料主界面 | 质检环节特殊控制的物料和指标 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.7 | 2020.9.11 | 测试中
36 | 货架维护和管理 | 抽样过程中货架的主数据维护和二维码标签打印 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.7 | 2020.9.11 | 测试中
37 | 手工创建建议批 | 通过输入创建检验批 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.14 | 2020.9.18 | 测试中
38 | 按质折扣主数据 | 按质折扣主数据 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.18 | 2020.9.23 | 测试中
39 | 按质折扣审核 | 按质折扣审核 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.18 | 2020.12.04 | 测试完成
40 | 紧急过账审核 | 紧急过账审核 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.18 | 2020.9.26 | 测试中
41 | 开账审核 | 开账审核 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.18 | 2020.9.23 | 测试完成
42 | 检验批作废 | 检验批作废 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.18 | 2020.9.23 | 测试完成
43 | 质检部修改请检单 | 质检部超级权限修改请检单信息 | 胡春燕/ 张夏沁 | 李康帅 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.18 | 2020.9.23 | 测试中
44 | 生产许可证维护 | 根据物料类型配置是否需要生产许可证 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.23 | 2020.12.04 | 测试完成
45 | 检验计划分配-仓库 | 仓库查验分配生成请检细表数据或者标记无计划请检 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.23 | 2020.9.29 | 测试完成
46 | 上传手工报告单 | 无计划请检业务上传手工报告单 | 胡春燕/ 张夏沁 | 夏圆豪 | 张夏沁/胡春燕 | 2020.9.23 | 2020.11.13 | 测试完成

## 设备
总体完成进度：
序号 | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注

## 平台
序号 | 功能点 | 功能描述 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注