## Sheet1
序号 | 优先级 | 功能点 | 功能描述 | 原系统tcode | 预计天数 | 关键描述 | 新数据库表 | 原数据库表 | 需求责任人 | 开发责任人 | 测试责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 |  | 进货查验报表 | 进货查验报表 | BB01 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
2 |  | 检验批查询 | 检验批查询 | QA03 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
3 |  | 成品配料查询报表 | 成品配料查询报表 | 这是啥干啥用 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
4 |  | 检验结果查询 | 检验结果查询 | BB05含打印 | 2.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
5 |  | 检验结果查询（简化） | 检验结果查询（简化） | BB05 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
6 |  | 供应商质量情况统计表 | 供应商质量情况统计表 | BB06 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
7 |  | 复检结果对比查询 | 复检结果对比查询 | BB07 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
8 |  | 留样报表 | 留样报表 | BB08 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
9 |  | 紧急过账查询 | 汇总+明细 | KH01+KH02 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
10 |  | 冲销查询 | 汇总+明细 | KH03+KH04打不开 | 2 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
11 |  | 抽次请检单位查询 | 抽次请检单位查询 | GL01 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
12 |  | 检验及时性查询 | 汇总+明细 | GL02+GL03 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
13 |  | 供方COA缺失查询 | 汇总+明细 | BB08+BB09 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
14 |  | 供方COA查询 | 供方COA查询 | BB10 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
15 |  | 抽样数量错哈讯 | 抽样数量错哈讯 | QE51NB | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
16 |  | 质监部统计报表 | 质监部统计报表 | BB11按周、月、季度、年度、合计等多sheet各维度统计报表 | 2 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅报表
17 |  | 请检单查询 | 汇总+明细 | BG01含打印 | 3 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 成品报表
18 |  | 检验批查询 | 汇总+明细 | BG02 | 2 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 成品报表
19 |  | 检验计划查询 | 检验计划查询 | 没找到事务码 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 成品报表
20 |  | 交货记录与报告单对应关系 | 交货记录与报告单对应关系 | BG07,复杂，需要明细需求 | 2 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 成品报表
21 |  | 任务单请检状态核查 | 任务单请检状态核查 | BG09 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 成品报表
22 |  | 成品检验及时性报表 | 汇总+明细 | BG14 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 成品报表
23 |  | 配方奶粉图片文件上传 | 配方奶粉图片文件上传 | BG08功能 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 成品报表
24 |  | 复检结果对比查询 | 复检结果对比查询 | BG19 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 成品报表
25 |  | 成品指标库查询 | 成品指标库查询 |  | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 成品报表
26 |  | 手机APP-留样绑定 | 手机APP-留样绑定 | [5 empty] | 张夏沁 |  |  |  |  | APP
27 |  | 手机APP-留样录入 | 手机APP-留样录入 | [5 empty] | 张夏沁 |  |  |  |  | APP
28 |  | 手机APP-过程检测 | 手机APP-过程检测 | [5 empty] | 张夏沁 |  |  |  |  | APP
29 |  | 手机APP-过程结果补录 | 手机APP-过程结果补录 | [5 empty] | 张夏沁 |  |  |  |  | APP
30 |  | 重大质量信息反馈 | 重大质量信息反馈 | CK01 含弹出录入大界面 | 2 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
31 |  | 异常信息反馈 | 异常信息反馈 | CK02 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
32 |  | 留样异常产品记录 | 留样异常产品记录 | CK03含上传图片等 | 2 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
33 |  | 变更管理反馈 | 变更管理反馈 | CK04_2 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
34 |  | 分公司人员变更管理 | 分公司人员变更管理 | CK04_1 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
35 |  | 分公司品质交流单表 | 分公司品质交流单表 | CK05含上传图片等 | 2 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
36 |  | 分公司生产线隐患排查 | 分公司生产线隐患排查 | CK06含上传图片等 | 2 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
37 |  | 质量隐患信息录入 | 质量隐患信息录入 | CK07含上传图片等 | 2 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
38 |  | OPL教材 | OPL教材 | CK07 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
39 |  | 品质交流课件 | 品质交流课件 | CK0701 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
40 |  | 后道监督前道实效案例 | 后道监督前道实效案例 | CK08含上传图片等 | 2 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
41 |  | 新品投（试）产备案 | 集团+分公司 | CK09+CK09-1 | 2.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
42 |  | 新品投（试）产总结 | 集团+分公司 | CK10+CK10-1 | 2.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
43 |  | 新品寄样检测 | 新品寄样检测 | CK11 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
44 |  | 新品跟踪评估情况 | 新品跟踪评估情况 | CK12 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
45 |  | 经销商（其他途径）反馈 | 经销商（其他途径）反馈 | CK13数据源依赖于销售系统流转下来 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
46 |  | 督查反应汇总 | 督查反应汇总 | CK14数据源依赖于销售系统流转下来 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
47 |  | 分公司巡查汇总 | 分公司巡查汇总 | CK15数据源依赖于销售系统流转下来 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
48 |  | 食品安全反馈 | 食品安全反馈 | CK17 | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
49 |  | 分公司市场产品质量问题核查结果 | 初审+复审+质监部审核 | CK23数据源依赖于销售系统流转下来 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
50 |  | 分公司对督查核查反馈 | 分公司对督查核查反馈 | CK18数据源依赖于销售系统流转下来 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
51 |  | 质监部对分厂督查反馈 | 质监部对分厂督查反馈 | CK19数据源依赖于销售系统流转下来 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
52 |  | 企管办对分厂督查反馈 | 企管办对分厂督查反馈 | CK20数据源依赖于销售系统流转下来 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
53 |  | 市场监管局食品抽检信息 | 市场监管局食品抽检信息 | CK21 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
54 |  | 产品追溯-召回信息录入 | 产品追溯-召回信息录入 | CK25 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
55 |  | 产品追溯-销毁信息录入 | 产品追溯-销毁信息录入 | CK26 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈 | 20-15
56 |  | 产品追溯-不合格品处理录入 | 产品追溯-不合格品处理录入 | CK27 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
57 |  | 产品追溯-退货录入 | 产品追溯-退货录入 | CK28 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
58 |  | 产品涉及人员信息表-生产过程 | 产品涉及人员信息表-生产过程 | CK29 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
59 |  | 物料使用情况反馈 | 物料使用情况反馈 | FK01 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅包材质量反馈
60 |  | 物料使用情况反馈报表 | 物料使用情况反馈报表 | FK02 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅包材质量反馈
61 |  | 问题类型维护 | 问题类型维护 | FK03 | 1 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 原辅包材质量反馈
62 |  | 产品市场调研录入 | 产品市场调研录入 |  | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 产品通路
63 |  | 产品市场调研查询 | 汇总+明细 |  | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 产品通路
64 |  | 经销商产品通路调研 | 经销商产品通路调研 |  | 1.5 |  |  |  | 张夏沁 |  |  |  |  | 产品通路
65 | 高 | 指标分类维护 | 指标分类维护 |  | 0.5 |  |  | qm_box_base | 张夏沁 | 李康帅 |  |  |  | 成品拆箱
66 | 高 | 指标计算规则维护 | 指标计算规则维护 |  | 0.5 |  |  | qm_box_baserule | 张夏沁 | 李康帅 |  |  |  | 成品拆箱
67 | 高 | 拆箱请检计划生成 | 拆箱请检计划生成 |  | 1.5 | 1.检验批号：序列号自生成模式 2.双击可以关联检验批，选择成品检验批号 |  | qm_box_quality_main | 张夏沁 | 李康帅 |  |  |  | 成品拆箱
68 | 高 | 检验结果录入 | 检验结果录入 |  | 1.5 | 需要一个详细的需求 |  | qm_box_quality_main qm_box_quality_detail | 张夏沁 | 李康帅 |  |  |  | 成品拆箱
69 | 高 | 检验批作废 | 检验批作废 |  | 1 |  |  | qm_box_quality_main | 张夏沁 | 胡春燕 |  |  |  | 成品拆箱
70 | 高 | 检验结果查询 | 检验结果查询 |  | 1 |  |  |  | 张夏沁 | 胡春燕 |  |  |  | 成品拆箱
71 | 高 | 分值查询表（质监部） | 分值查询表（质监部） |  | 1 |  |  |  | 张夏沁 | 胡春燕 |  |  |  | 成品拆箱
72 | 高 | 物料周期维护 | 物料周期维护 |  | 1 | 参见主数据【原辅包材检验周期维护】 |  |  | 张夏沁 | 夏圆豪 |  |  |  | 物料新供应商替代研究检验
73 | 高 | 供应部送样 | 供应部送样 |  | 1 | 1.检测方下拉：质监部、研究院、膜包所 2.检验批号生成规则：年月日+序号 3.检验批状态：送样 3.insert 自动生成细表的数据。 Delete 自动删除细表的数据。 |  | qm_sy_main | 张夏沁 | 李康帅 |  |  |  | 物料新供应商替代研究检验
74 | 高 | 检验方收样 | 检验方收样 |  | 2 | 1.收样：状态 =收样。 2.收样后可以填检测结果 3.检测完成后，可以填写最终结果并上传图片？ 4.审核：状态 =审核，数据锁定 |  | qm_sy_main qm_sy_detail | 张夏沁 | 李康帅 |  |  |  | 物料新供应商替代研究检验
75 | 中 | 检验批查询 | 普通+供应部 |  | 3 | 两个报表，含打印功能 |  |  | 张夏沁 | 李康帅 |  |  |  | 物料新供应商替代研究检验
76 | 高 | 用户权限维护 | 用户权限维护 |  | 1 | 参见主数据【用户权限维护】 |  | qm_sy_user_dept | 张夏沁 | 夏圆豪 |  |  |  | 物料新供应商替代研究检验
77 | 中 | 送样请检单 | 送样请检单 |  | 2 | 含打印 |  |  | 张夏沁 | 李康帅 |  |  |  | 物料新供应商替代研究检验
78 | 中 | 送样及时率报表 | 送样及时率报表 |  | 1 |  |  |  | 张夏沁 | 胡春燕 |  |  |  | 物料新供应商替代研究检验
79 |  | 原辅包材数据SPC控制图 | 原辅包材数据SPC控制图 | [5 empty] | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
80 |  | 成品数据SPC控制图 | 成品数据SPC控制图 | [5 empty] | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
81 |  | MSA测量系统分析数据录入 | MSA测量系统分析数据录入 | [5 empty] | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
82 |  | IPQC图表 | IPQC图表 | [5 empty] | 张夏沁 |  |  |  |  | 质量反馈
83 | 高 | 检验批创建 | 原辅+成品+过程 |  | 4 | 1.检验批号规则：QM型式检验批编号 + 年度+序号8位 |  | qm_qals_unp qm_qamr_unp mdm* | 张夏沁 | 夏圆豪 |  |  |  | 风险监测
|  |  | 检验计划创建 |  | 1 |  |  |  |  | 李康帅
84 | 高 | 检验结果录入 | 检验结果录入 |  | 1 |  |  |  | 张夏沁 | 李康帅 |  |  |  | 风险监测
85 | 高 | 送检结果录入 | 送检结果录入 |  | 1 |  |  |  | 张夏沁 | 李康帅 |  |  |  | 风险监测
86 | 高 | 检验结果确认 | 检验结果确认 |  | 1 |  |  |  | 张夏沁 | 李康帅 |  |  |  | 风险监测
87 | 高 | 检验批作废 | 检验批作废 |  | 1 |  |  |  | 张夏沁 | 胡春燕 |  |  |  | 风险监测
88 | 高 | 检验批查询 | 检验批查询 |  | 1 |  |  |  | 张夏沁 | 李康帅 |  |  |  | 风险监测
89 | 高 | 质监部检验批修改 | 质监部检验批修改 |  | 1 |  |  |  | 张夏沁 | 李康帅 |  |  |  | 风险监测
90 | 中 | 物料检测项目基础数据查询 | 物料检测项目基础数据查询 |  | 1 |  |  |  | 张夏沁 | 胡春燕 |  |  |  | 风险监测
91 | 中 | 超标准检验区查询 | 超标准检验区查询 |  | 1 |  |  |  | 张夏沁 | 胡春燕 |  |  |  | 风险监测
92 | 中 | 检验及时性汇总查询 | 检验及时性汇总查询 |  | 1 |  |  |  | 张夏沁 | 胡春燕 |  |  |  | 风险监测
93 | 中 | 集团工序维护 | 集团工序维护 | [5 empty] | 张夏沁 |  |  |  |  | 过程检验
94 | 中 | 工厂工序设备维护 | 工厂工序设备维护 | 1.请提供excel导入模板 2.设备id 10位补零 |  |  |  | qm_ipqc_gx | 张夏沁 |  |  |  |  | 过程检验
95 | 中 | 检验计划创建 | 检验计划创建 |  |  |  |  | qm_ipqc_plan_main qm_ipqc_plan_detail | 张夏沁 |  |  |  |  | 过程检验
96 | 中 | 质检科长审核取消 | 质检科长审核取消 |  |  |  |  | qm_ipqc_qamr | 张夏沁 |  |  |  |  | 过程检验
97 | 中 | 过程检验结果修改 | 过程检验结果修改 | [5 empty] | 张夏沁 |  |  |  |  | 过程检验
98 | 中 | 过程检验结果查询 | 过程检验结果查询 | [5 empty] | 张夏沁 |  |  |  |  | 过程检验
99 | 中 | 指标录入频次查询 | 指标录入频次查询 | [5 empty] | 张夏沁 |  |  |  |  | 过程检验
100 | 中 | IPQC过程监控报告打印 | IPQC过程监控报告打印 | [5 empty] | 张夏沁 |  |  |  |  | 过程检验

## 开发注意事项
质量反馈的主要问题
1.1质量反馈字典表公用 | QMCK*
1.2分公司重大质量信息反馈表需要重点梳理流程 | 前期控制有些问题
1.3 关于分公司 片区 基地 跟踪人 处理人
1.4 分公司人员变更管理 | 跟学历 岗位等有关
1.5 留样绑定这个东西的重要性

## Sheet2
396